Приложение 1

к приказу № 3-в   20.01. 2011 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Бортницкая начальная школа- детский сад

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Определение изменений и дополнений в образовательной  системе школы

Объединение  единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы

МОУ Бортницкая начальная школа- детский сад

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание совета школы по введению ФГОС с целью -координации действий педагогического коллектива по изменению, дополнению образовательной системы школы, - осуществления информационного, научно-методического, экспертного сопровождения процесса, - утверждения проектов, планов-графиков изменений, - стимулирования деятельности работников, определения формы поощрения работников. | ноябрь 2010 | Директор школы |
| 2 | Создание рабочей группы в составе педагога начальных классов, родителей первоклассников с целью подготовки введения ФГОС начального общего образования | ноябрь 2010 | директор |
| 3 | Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно | учитель |
| 4 | Мониторинг уровня готовности начальной школы МОУ Бортницкая нш-д/с к введению ФГОС: - определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. | Апрель 2011 | Директор школы |
| 5 | Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы в рамках участия в работе семинаров, практикумов районного муниципального ресурсного центра по введению ФГОС | в течении года | Директор |
| 6 | Утверждение плана работы школы по введению ФГОС | апрель 2011 | Директор школы |

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательной  системе  МОУ Бортницкая нш-д/с

| № п/п. | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка «модели выпускника начальной ступени образовательного учреждения» | Апрнль- май2011 | Рабочая группа |
| 2 | Создание списка изменений в учебных программах по предметам, изменений в образовательных технологиях, формах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. | Апрель -май 2011 | Рабочая группа |
| 3 | Создание системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения. | Апрель-май 2011 | учитель |
| 4 | Определение УМК и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Апрель-май 2011 | учитель |
| 5 | Разработка проекта Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Бортницкая нш-д/с | апрель 2011 | Директор |
| 6 | Приведение нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС | Май-Сентябрь 2011 | Директор |
| 7 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Апрель-август 2011 | директор |
| 8 | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся | Апрель-май2011 | Совет по введению ФГОС, рабочая группа |
| 9 | Определение изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения, соответствующей новым ФГОС. | июнь 2011 | Рабочая группа |
| 10 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Май-Август 2011 | Директор |
| 11 | Осуществление поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов | поэтапно | директор |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Апрель 2010 |  |  |  |
|  | 24,25 | 26,27 | 28,29 | 30,31 |
| - Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |
| - Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |
| - Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |
| - Разработка учебного плана |  |  |  |  |
| - Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |
| - Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |
| - Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |

Продолжительность работы

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
| - Степень освоения педагогом новой образовательной программы | Директор , РОО | Февраль 2012 | собеседование с педагогом, изучение документации, тестирование |
| - Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Директор, РОО | Май 2012 | изучение документации |
| - Проект Образовательной программы школы: - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | Директор, РОО | По плану - графику | изучение документации, собеседования |
| - Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор | август 2011 | изучение документации |
| - Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | учитель | По плану ВШК | изучение документации, посещение уроков, наблюдение за учебной деятельностью обучающихся, собеседование |
| 6.Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | Директор | Поэтапно по плану курсовой подготовки | Изучение документации |
| 7.Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор | постоянно | Изучение документации, проведение смотров кабинетов |