|  |  | Районный отдел образования администрации Краснохолмского района План работы муниципального ресурсного центра (методического объединения) по обеспечению введения ФГОС НОО в системе образования Краснохолмского района на 2012-2013 учебный год. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цели: 1.Координация деятельности общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Краснохолмского района, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 2.Создание единой муниципальной методической базы по введению ФГОС НОО; 3.Обеспечение консультативной поддержки общеобразовательных учреждений Краснохолмского района, оказание методической помощи руководящим и педагогическим работникам, заинтересованным в организованном переходе на ФГОС. 4.Изучение и распространение опыта пилотной площадки по опережающему введению ФГОС НОО МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» и других школ района, успешно осуществляющих введение стандарта второго поколения. Август. Направления деятельности; Мероприятие; Сроки; Ответственные. Информационный модуль; -Организационно-методический семинар для учителей начальных классов «Реализация нового образовательного стандарта как ведущая идея современного начального образования» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина». -Рабочее совещание с администрацией МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» и МБОУ «Краснохолмская сош №1», руководителями учреждений дополнительного образования детей по теме «Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО» на базе МБОУ ДОД «Краснохолмский ДДТ».; 30.08.2012 г. 31.08.2012 г.; Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Исакова Н.Н. Хохлова Л.Н. Браунова С.А. Канина О.В. Бакурина Е.В. Иванова Т.К. Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В.. Консультативный модуль; Система оценивания в соответствии с ФГОС; В течение месяца; Чернецова Н.Н., Канина О.В.. Организационный модуль; -Заседание муниципального ресурсного методического центра по обеспечению введения ФГОС «Планирование работы ресурсного центра, распределение обязанностей». - Методическая помощь в составлении и корректировке рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности. -Корректировка моделей внеурочной деятельности. -Формирование нормативной базы МБОУ. -Создание электронной методической базы материалов по введению ФГОС НОО. - Пополнение страницы на сайте РОО для информирования педагогического сообщества о переходе на ФГОС НОО. -Участие учителей начальных классов в работе дистанционных сетевых сообществ для повышения педагогического мастерства и обмена опыта («Сеть творческих учителей», Сообщество СоцОбраз», Открытый класс, Pro.Школу.ru, UROKI.NET, Единая коллекция ЦОР, Федеральный центр ИОР, Семинары ТолВики); В течение месяца; Чернецова Н.Н. Канина О.В. Иванова Н.В. Браницкая Ю.В.. Диагностический модуль; - Мониторинг готовности МБОУ района к продолжению реализации ФГОС НОО; В течение месяца; Чернецова Н.Н., Браницкая Ю.В.. Сентябрь Направления деятельности; Мероприятие; Сроки; Ответственный. Информационный модуль; Научно-методический семинар для учителей начальных классов «Педагогические условия введения федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в начальной школе» на базе МБОУ Бортницкая нош –д/с Семинар-практикум для учителей начальных классов «Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Школа России» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»; 17.09. 2012 г. 21.09.12 г.; Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Тимофеева Л.Ю. Чернецова Н.Н., Исакова Е.Н., Бакурина Е.В. Коротаева О.Ю. Ганина Н.В. Лебедева Г.В.. Организационный модуль; -Пополнение электронной базы рабочих материалов по введению ФГОС НОО. -Разработка методических рекомендаций. -Оказание методической помощи по корректировке основных образовательных программ школ района. -Оказание скорой методической помощи через консультации по электронной почте. -Размещение материалов на сайте РОО Участие учителей начальных классов в работе дистанционных сетевых сообществ для повышения педагогического мастерства и обмена опыта («Сеть творческих учителей», Сообщество СоцОбраз», Открытый класс, Pro.Школу.ru, UROKI.NET, Единая коллекция ЦОР, Федеральный центр ИОР, Семинары ТолВики); В течение месяца; Чернецова Н.Н., Иванова Н.В. Чернецова Н.Н. Члены муниципального ресурсного центра Чернецова Н.Н. Иванова Н.В. Чернецова Н.Н. Члены муниципального ресурсного центра. Консультативный модуль; - Здоровьесберегающий подход к построению урока в начальной школе; В течение месяца; Чернецова Н.Н., Канина О.В. Браницкая Ю.В.. Диагностический модуль; -Проведение стартовой диагностики первоклассников и входных контрольных работ второклассников с последующим анализом результатов. -Диагностика склонностей и способностей обучающихся начальных классов.; 3-4 неделя; Чернецова Н.Н. Учителя МБОУ района. Октябрь Направления; Мероприятие; Сроки; Ответственный. Информационный модуль; Семинар - практикум для учителей начальных классов «Обеспечение системно- деятельностного подхода в организации образовательного процесса, организации внеурочной деятельности» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» Семинар для учителей начальных классов «Системность в организации воспитывающей деятельности классного руководителя в свете ФГОС» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №1»; 22.10.12 12.10.12; Чернецова Н.Н. Исакова Е.Н. Канина О.В. Бакурина Е.В. Лебедева Г.В. Коротаева О.Ю. Ганина Н.В. Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Сергеева Н.Н. Браунова С.А. Иванова Т.К. Шабашова Н.В.. Организационный модуль; - Пополнение электронной базы методических материалов по предметам начальной школы. -Оказание скорой методической помощи через консультации по электронной почте. - Размещение материалов на сайте РОО -Участие учителей начальных классов в работе дистанционных сетевых сообществ для повышения педагогического мастерства и обмена опыта («Сеть творческих учителей», Сообщество СоцОбраз», Открытый класс, Pro.Школу.ru, UROKI.NET, Единая коллекция ЦОР, Федеральный центр ИОР, Семинары ТолВики); В течение месяца; Чернецова Н.Н. Члены муниципального ресурсного центра Иванова Н.В. Члены муниципального ресурсного центра. Консультативный модуль; Метод учебного проекта; В течение месяца; Чернецова Н.Н., Канина О.В. Браницкая Ю.В.. Модуль обобщения опыта; -Презентация планов воспитательной работы классных руководителей начальной ступени образования школ района в свете образовательных стандартов нового поколения.; 22.10.12; Педагоги МБОУ. Ноябрь Направления; Мероприятие; Сроки; Ответственный. Организационный модуль; Консилиум учителей начальных классов «Адаптация первоклассников в условиях введения ФГОС НОО» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» Практико-ориентированный семинар для учителей начальных классов «Изучение математики в соответствии с ФГОС» (Открытые уроки по математике в 1 и 2 классах) на базе МБОУ «Ульянинская оош»; 23.11.12 12.11.12; Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Учителя первых классов Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Арефьева Л.Н.. Консультативный модуль; Формирование универсального учебного действия моделирования у младших школьников в процессе преобразования содержания учебного материала; В течение месяца; Чернецова Н.Н., Канина О.В. Браницкая Ю.В.. Организационный модуль; -Заседание муниципального ресурсного методического центра по обеспечению введения ФГОС - Пополнение электронной базы методических материалов по предметам начальной школы. -Оказание скорой методической помощи через консультации по электронной почте. - Размещение материалов на сайте РОО -Участие учителей начальных классов в работе дистанционных сетевых сообществ для повышения педагогического мастерства и обмена опыта («Сеть творческих учителей», Сообщество СоцОбраз», Открытый класс, Pro.Школу.ru, UROKI.NET, Единая коллекция ЦОР, Федеральный центр ИОР, Семинары ТолВики); В течение месяца; Чернецова Н.Н. Члены муниципального ресурсного центра Иванова Н.В. Члены муниципального ресурсного центра. Модуль обобщения опыта; Методический день «Уроки педагогического мастерства» для учителей начальных классов «Формирование универсальных умений в процессе обучения математике»; 12.11.11; Учитель начальных классов МБОУ «Ульянинская оош». Диагностический модуль; -Работа по подготовке аналитических материалов для отчета -Диагностика уровня адаптации первоклассников района.; В течение месяца; Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В.. Декабрь Направления; Мероприятие; Сроки; Ответственный. Информационный модуль; Методический семинар для учителей начальных классов «Контрольно-измерительные материалы для обучающихся начальных классов» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №1» Практико-ориентированный семинар для учителей начальных классов «Изучение русского языка в соответствии с ФГОС» (Открытые уроки по русскому языку в 1 и 2 классах) на базе МБОУ «Большерагозинская оош»; 10.12.11 17.12.11; Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Сергеева Н.Н. Браунова С.А. Иванова Т.К. Шабашова Н.В. Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Максимова Н.А.. Организационный модуль; - Разработка методических материалов в соответствии с ФГОС -Пополнение электронной базы рабочих материалов по введению ФГОС НОО. -Оказание скорой методической помощи через консультации по электронной почте. - Размещение материалов на сайте РОО -Участие учителей начальных классов в работе дистанционных сетевых сообществ для повышения педагогического мастерства и обмена опыта («Сеть творческих учителей», Сообщество СоцОбраз», Открытый класс, Pro.Школу.ru, UROKI.NET, Единая коллекция ЦОР, Федеральный центр ИОР, Семинары ТолВики); В течение месяца; Члены муниципального ресурсного центра Иванова Н.В. Члены муниципального ресурсного центра. Консультативный модуль; Организация проектной работы при реализации социального направления внеурочной деятельности в начальных классах, работающих по ФГОС НОО; В течение месяца; Чернецова Н.Н., Канина О.В. Браницкая Ю.В.. Модуль обобщения опыта; Методический день «Уроки педагогического мастерства» для учителей начальных классов «Формирование универсальных умений в процессе обучения русскому языку».; 17.12.10; Учитель начальных классов МБОУ «Большерагозинская оош». Январь Направления; Мероприятие; Сроки; Ответственный. Информационный модуль; Научно-методический семинар для учителей начальных классов «Новые технологии в образовательном процессе начальной школы» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» Практико-ориентированный семинар для учителей начальных классов «Изучение окружающего мира в соответствии с ФГОС» (Открытые уроки по окружающему миру в 1 и 2 классах) на базе МБОУ «Нивская оош»; 22.01.13 г. 29.01.13 г.; Чернецова Н.Н. Исакова Е.Н. Канина О.В. Бакурина Е.В. Лебедева Г.В. Коротаева О.Ю. Ганина Н.В. Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Маслюхина Е.Н.. Организационный модуль; -Заседание муниципального ресурсного методического центра по обеспечению введения ФГОС. - Пополнение электронной базы методических материалов по предметам начальной школы. -Оказание скорой методической помощи через консультации по электронной почте. - Размещение материалов на сайте РОО -Участие учителей начальных классов в работе дистанционных сетевых сообществ для повышения педагогического мастерства и обмена опыта («Сеть творческих учителей», Сообщество СоцОбраз», Открытый класс, Pro.Школу.ru, UROKI.NET, Единая коллекция ЦОР, Федеральный центр ИОР, Семинары ТолВики); 10.01.13; Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Члены муниципального ресурсного центра Иванова Н.В. Члены муниципального ресурсного центра. Консультативный модуль; Системный подход в формировании нравственной культуры личности школьников в свете стандартов второго поколения; В течение месяца; Чернецова Н.Н., Канина О.В. Браницкая Ю.В.. Модуль обобщения опыта; Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе.; 29.01.13; Члены муниципального ресурсного центра. Диагностический модуль; Работа по подготовке аналитических материалов для отчета; В течение месяца; Чернецова Н.Н.. Февраль Направления; Мероприятие; Сроки; Ответственный. Информационный модуль; # Семинар для учителей начальных классов «Духовно-нравственное воспитание младших школьников и особенности его реализации в начальной школе» на базе МБОУ «Дмитровская оош» Семинар «Внутришкольный контроль в условиях введения и реализация ФГОС » на базе МБОУ «Краснохолмская сош №1»; 12.02.13 19.02.13; Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Копченова Е.Н. Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Сергеева Н.Н. Браунова С.А. Иванова Т.К. Шабашова Н.В.. Консультативный модуль; Работа с одаренными детьми на уроках в начальной школе.; В течение месяца; Чернецова Н.Н., Канина О.В. Браницкая Ю.В.. Организационный модуль; - Разработка методических материалов в соответствии с ФГОС -Пополнение электронной базы рабочих материалов по введению ФГОС НОО. -Оказание скорой методической помощи через консультации по электронной почте. -Размещение материалов на сайте РОО -Участие учителей начальных классов в работе дистанционных сетевых сообществ для повышения педагогического мастерства и обмена опыта («Сеть творческих учителей», Сообщество СоцОбраз», Открытый класс, Pro.Школу.ru, UROKI.NET, Единая коллекция ЦОР, Федеральный центр ИОР, Семинары ТолВики); В течение месяца; Члены муниципального ресурсного центра. Модуль обобщения опыта; - Методический день «Уроки педагогического мастерства» для учителей начальных классов «Духовно-нравственное воспитание в условиях введения ФГОС НОО»; 12.02.13; Учитель начальных классов МБОУ «Дмитровская оош». Март Направления; Мероприятие; Сроки; Ответственный. Информационный модуль; Научно-методический семинар «Ресурсное обеспечение образовательного процесса в начальной школе» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» # Мастер-класс для учителей начальных классов «Использование интерактивных ресурсов для развития навыков письма» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №1»; 25.03.13 11.03.13; Чернецова Н.Н. Исакова Е.Н. Канина О.В. Бакурина Е.В. Лебедева Г.В. Коротаева О.Ю. Ганина Н.В. Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Сергеева Н.Н. Браунова С.А. Иванова Т.К. Шабашова Н.В. Канина О.В.. Консультативный модуль; Проектирование технологической карты урока; В течение месяца; Чернецова Н.Н., Канина О.В. Браницкая Ю.В.. Организационный модуль; Участие учителей начальных классов в работе дистанционных сетевых сообществ для повышения педагогического мастерства и обмена опыта («Сеть творческих учителей», Сообщество СоцОбраз», Открытый класс, Pro.Школу.ru, UROKI.NET, Единая коллекция ЦОР, Федеральный центр ИОР, Семинары ТолВики); 11.03.13; Члены муниципального ресурсного центра. Апрель Направления; Мероприятие; Сроки; Ответственный. Информационный модуль; Практико-ориентированный семинар для учителей начальных классов «Изучение литературного чтения в соответствии с ФГОС» (Открытые уроки по литературному чтению в 1 и 2 классах) на базе МБОУ Рачевская нош – д/с; 15.04.13 г.; Чернецова Н.Н. Браницкая Ю.В. Джамалаева С.В.. Диагностический модуль; -Мониторинг уровня образовательных достижений первоклассников по окончании первого года обучения. -Работа по подготовке аналитических материалов для отчета; В течение месяца; Браницкая Ю.В. Чернецова Н.Н.. Консультативный модуль; Активные формы и методы обучения в практике начальной школы; В течение месяца; Чернецова Н.Н., Канина О.В. Браницкая Ю.В.. Организационный модуль; -Заседание муниципального ресурсного методического центра по обеспечению введения ФГОС - Пополнение электронной базы методических материалов по предметам начальной школы (ЦОРы). -Оказание скорой методической помощи через консультации по электронной почте. - Размещение материалов на сайте РОО - Участие учителей начальных классов в работе дистанционных сетевых сообществ для повышения педагогического мастерства и обмена опыта («Сеть творческих учителей», Сообщество СоцОбраз», Открытый класс, Pro.Школу.ru, UROKI.NET, Единая коллекция ЦОР, Федеральный центр ИОР, Семинары ТолВики); В течение месяца; Чернецова Н.Н. Члены муниципального ресурсного центра Иванова Н.В. Члены муниципального ресурсного центра. Май Направления; Мероприятие; Сроки; Ответственный. Информационный модуль; - Круглый стол для директоров, заместителей директоров, учителей начальных классов «Федеральный государственный образовательный стандарт: опыт, проблемы, перспективы»; 27.05.13; Чернецова Н.Н Члены муниципального ресурсного центра. Консультативный модуль; Актуальные методы и приемы вовлечения родителей в образовательный процесс; В течение месяца; Чернецова Н.Н., Канина О.В. Браницкая Ю.В.. Диагностический модуль; - Диагностика обученности учащихся (лит. чт., мат., рус. яз.) 1-4 кл. -Анализ комплексных контрольных работ -Организация регионального мониторинга обучающихся 2 классов и 3 класса-пилота; В течение месяца; Чернецова Н.Н.. Июнь Направления; Мероприятие; Сроки; Ответственный. Консультативный модуль; Проект урока как индикатор готовности учителя работать по новому образовательному стандарту; В течение месяца; Чернецова Н.Н., Канина О.В. Браницкая Ю.В.. Организационный модуль; -Заседание муниципального ресурсного методического центра по обеспечению введения ФГОС: итоги работы центра, планирование работы на следующий учебный год. - Пополнение электронной базы методических материалов по ФГОС. -Оказание скорой методической помощи через консультации по электронной почте. - Размещение материалов на сайте РОО -Оказание методической помощи по корректировке основных образовательных программ ОУ на следующий учебный год, рабочих программ учителя, программ внеурочной деятельности, по созданию нормативной базы в условиях перехода на ФГОС НОО.; В течение месяца; Чернецова Н.Н. Члены муниципального ресурсного центра Иванова Н.В. Члены муниципального ресурсного центра. Диагностический модуль; -Организация мониторинга готовности общеобразовательных учреждений Краснохолмского района к дальнейшей реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования -Выявление образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей начальных классов в условиях внедрения и действия ФГОС НОО.; В течение месяца; Чернецова Н.Н.. |  |