СОГЛАСОВАНО

Министр образования

Министерство образования Тверской области

(наименование исполнительного органа власти Тверской области)

________________/Н.А. Сенникова/

«___» _____________ 2012  г.

Отчет

о реализации Муниципальной целевой программы развития системы образования муниципального образования

Тверской области «Краснохолмский район» на 2012 - 2014 годы

за 9 месяцев  2012 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся |
| Мероприятие 1. Осуществление учредителем контроля за достижением обучающимися требований государственного стандарта |
|  | Проведение проверок (справки по итогам проверок). | Ежемесячно (по плану) | Ежемесячно (по плану) Февраль Тематические проверки Март Тематическая проверка Апрель Тематические проверки Экспертиза в рамках аккредитации Май Тематические проверки Июнь Тематические проверки Сентябрь Тематические проверки | 01-06.02. 2012 г. Организация управленческой деятельности руководителя ОУ по обеспечению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по математике в средних школах района 01-25.02.2012 г. Мониторинг организации горячего питания 12.03-19.03.2012 г. Контроль деятельности МБОУ по созданию НПА для организации и проведения Г(И)А в новой форме в 9-х классах 02-09.04.2012 г. Деятельность МБОУ по организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 09.04.-23.04.2012 г. Соблюдение законодательства РФ при реализации стандартов второго поколения. Полнота реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО По плану ЦОКО Проведение экспертизы в рамках аккредитации МБОУ «Нивская оош» 07.-14.05.2012 г. Контроль внедрения ИКТ в образовательный процесс и эффективности использования компьютерного оборудования 14.05. -21.05.2012 г. Контроль обеспеченности обучающихся МБОУ района учебной литературой. Сохранность фондов. Состояние нормативно-правовой документации школьных библиотек. 01.06.-16.06.2012 г. Организация и проведение Г(И)А выпускников 9 и 11-классов 01.06.-26.06.2012 г. Организация летнего отдыха и занятости обучающихся 16.06.-27.06.2012 г. Контроль соблюдения порядка, учета, заполнения, выдачи бланков строгой отчетности» 20.06-25.06.2012 г. Контроль за выдачей свидетельств по результатам ЕГЭ 01.06.-30.06.2012 г. Контроль подготовки к новому учебному году 02.09. – 07.09. г. Анализ обеспеченности МБОУ района учебной литературой на 2012-2013 уч. год 15.09.-20.09 г. Анализ оснащенности МБОУ района информационными ресурсами |
|  | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных в результате проверок | Ежемесячно (по итогам проверки) | Ежемесячно (по итогам проверки) | Консультации по результатам выявленных проблем. |
|  | Осуществление учредителем контроля за проведением ЕГЭ (пробные, основные экзамены) | По графику | Февраль-июнь | Приказы РОО по организации и проведению Г(И)А в новой форме за курс основного общего образования (9 класс) и среднего полного общего образования (11 класс) |
| Мероприятие 2. Стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленных на повышение качества образования |
|  | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений) | сентябрь Внесение изменений в Порядок назначения дифференцированных доплат и надбавок стимулирующего характера руководителям МОУ | Февраль |  |
|  | Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями. | Январь | Январь |  |
|  | Поощрение учителей, подготовивших победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников | Февраль | Февраль | Районный праздник «Золотой резерв района» |
|  | Участие ОУ в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение престижа учительской профессии | Март | Январь - март | Районный конкурс «Воспитатель года – 2012» Приказ РОО «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года-2012» от 31.01.2012 г. № 25 Приказ РОО «Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2012» от 16.03.2012 г. № 77 Районный конкурс «Учитель года-2012» Приказ РОО о проведении районного конкурса «Учитель года-2012» от 19.12.11 № 466 Приказ РОО «Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2012» от 23.03.2012 г. № 86 |
|  |  |  | Февраль-март | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» среди педагогических работников Тверской области Воспитатель МДОУ детского сада № 4 «Ласточка» - Андриянова Галина Ивановна |
|  |  |  | Апрель | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России» среди педагогических работников Тверской области Учитель биологии МБОУ «Хабоцкая сош» - Г.А. Маслякова) |
|  |  |  | Март-апрель | Участие в региональном смотре- конкурсе школьных музеев Львовой С.Ю., учитель МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» |
|  |  |  |  | Участие в региональном конкурсе образовательных программ педагогов дополнительного образования детей Лауреат в номинации «художественная» - Крылова Н.И., педагог – организатор МБОУ ДОД «Краснохолмский районный Дом детского творчества», Лауреат в номинации «социально-педагогическая» Макарова Л.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Краснохолмский районный Дом детского творчества» |
|  |  |  | Апрель | Участие в региональном конкурсе учреждений дополнительного образования детей Лауреат - МБОУ «Краснохолмский районный ДДТ» (директор Щербакова Н.И.) |
| Мероприятие 3. Организация работы в рамках опережающего введения ФГОС НОО в системе образования района |
|  | Организация деятельности муниципальной пилотной площадки по опережающему введению ФГОС НОО МОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С. Забавина» | В течение года | Январь-сентябрь | Координация деятельности введения ФГОС НОО на муниципальном уровне План-график продолжения введения ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО на 2012-2014 годы в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района, утвержденный приказом РОО от 5.06.2012 г. № 183 План-график методического сопровождения и повышения квалификации педагогических работников ОУ района по обеспечению введения ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год, утвержденный приказом РОО от 5.06.2012 г. № 183 Приказ РОО от 5.04.2012 года № 101 «О проведении проверки нормативно-правового, организационного, материально-технического и информационного обеспечения введения и продолжения реализации ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района» Приказ РОО от 28.05.2012 года № 173 «Об итогах проведения проверки нормативно-правового, организационного, материально-технического и информационного обеспечения введения и продолжения реализации ФГОС НОО в общеобразовательных школах Краснохолмского района» Приказ РОО от 6.04.2012 года № 103 «О проведении мониторинга готовности общеобразовательных учреждений Краснохолмского района к введению и продолжению реализации ФГОС НОО» Приказ РОО от 28.05.2012 года № 171 «Об итогах проведения мониторинга готовности общеобразовательных учреждений Краснохолмского района к введению и продолжению реализации ФГОС НОО» Приказ РОО от 6.04.2012 года № 102 «О проведении повторной экспертизы основных образовательных программ начального общего образования в общеобразовательных учреждений Краснохолмского района» Приказ РОО от 16.05.2012 года № 155 «Об итогах проведения повторной экспертизы основных образовательных программ начального общего образования в общеобразовательных учреждений Краснохолмского района» Приказ РОО от 2.04.2012 года № 100 «О проведении мониторингового исследования уровня образовательных достижений обучающихся 1-х классов общеобразовательных учреждений Краснохолмского района по итогам первого года обучения» Приказ РОО от 5.04.2012 года № 103 «О проведении мониторинга профессионально-общественного мнения относительно введения и продолжения реализации ФГОС НОО в общеобразовательных учреждений Краснохолмского района» Приказ РОО от 16.05.2012 года № 156 «Об итогах проведения мониторинга профессионально-общественного мнения относительно введения и продолжения реализации ФГОС НОО в общеобразовательных учреждений Краснохолмского района» Приказ РОО от 5.09.2012 года № 296 «О проведении мониторинга готовности первоклассников к обучению в школе в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района» |
|  |  |  | Январь- сентябрь | Реализация основных образовательных программ начального общего образования Пополнена материально-техническая база 6 общеобразовательных учреждений комплектами учебно-лабораторного оборудования и 7 единицами компьютерной техники |
|  | Координация деятельности ОУ по введению ФГОС НОО | В течение года | Май-сентябрь | Экспертиза основных образовательных программ начального общего образования 10 МБОУ |
|  |  |  |  | Подготовка рекомендаций для проведения их корректировки |
|  |  |  |  | Разработан план - график РОО по продолжению введения ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО на 2012-2014 годы в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района |
|  |  |  |  | Разработаны планы – графики общеобразовательных учреждений по продолжению введения ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО на 2012-2014 годы |
|  |  |  |  | Разработан план-график РОО по методическому сопровождению и повышению квалификации педагогических работников ОУ района для обеспечения введения ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год |
|  |  |  |  | Разработаны планы-графики в МБОУ по методическому сопровождению и повышению квалификации педагогических работников для обеспечения введения ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год |
|  |  |  | Январь-сентябрь | Функционирует пилотный класс в МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина» Функционирует муниципальный ресурсный центр по обеспечению сопровождения введения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района Проведена повторная экспертиза ООП НОО, даны методические рекомендации по устранению несоответствий. В МБОУ района проведена корректировка ООП НОО. Начато выстраивание оптимальных для 11 общеобразовательных учреждений моделей организации внеурочной деятельности Идет доработка и обновление нормативно-правовой базы МБОУ на 2012-2013 учебный год Начало заключение трехсторонних договоров с родителями. Разработан план - график РОО по продолжению введения ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО на 2012-2014 годы в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района Разработаны планы – графики общеобразовательных учреждений по продолжению введения ФГОС НОО и подготовки к введению ФГОС ООО на 2012-2014 годы Разработан план-график РОО по методическому сопровождению и повышению квалификации педагогических работников ОУ района для обеспечения введения ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год Разработаны планы-графики в МБОУ по методическому сопровождению и повышению квалификации педагогических работников для обеспечения введения ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год |
|  | Проведение разъяснительной работы с родителями обучающихся первых классов о целях и задачах, общих положениях ФГОС, требованиях к результатам освоения, структуре и условиям реализации основной образовательной программы. | В течение года | Январь-сентябрь | Осуществляется информационная поддержка реализации данного направления, в рамках которой проводится разъяснительная работа с родителями обучающихся на ступени начального общего образования о положениях ФГОС. |
|  | Разработка моделей организации внеурочной деятельности ОУ | В течение года | Январь-исентябрь | Разработаны и апробируются модели организации внеурочной деятельности 11 общеобразовательных учреждений. |
|  | Проведение совещаний, семинаров с руководителями ОУ и педагогами по вопросам опережающего введения ФГОС НОО |  | Январь-сентябрь | Организация и проведение районных семинаров, практикумов, совещаний, конференций по введению ФГОС НОО: 20.04.2012 г. - Научно-методический семинар для учителей начальных классов в рамках работы муниципального ресурсного центра по обеспечению введения ФГОС НОО по теме «Методы и инструменты оценивания младших школьников» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С. Забавина» 30.05.2012г. – круглый стол для директоров и учителей начальных классов «Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: опыт, проблемы, результаты и перспективы первого этапа введения» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С. Забавина» Выпущены методические рекомендации: Основные направления деятельности образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (май, 2012) Проведены тематические консультации: Обновление системы оценивания учебных достижений обучающихся: от теории к практике (апрель, 2012) Образовательный процесс в начальной школе с деятельностным и личностно-ориентированным подходами к обучению (май, 2012) |
|  | Размещение материалов по ФГОС НОО на сайте РОО |  | ежемесячно | Публикуются информационные материалы на сайте РОО, сайте школы-пилота, ОУ. |
|  | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС | В течение года по плану ЦОКО, РМК РОО | Январь-сентябрь | Апрель - май 2012 года - Проведение муниципального мониторинга готовности образовательных учреждений к введению и продолжению реализации ФГОС НОО. Апрель-май 2012 года – проведение тематической проверки нормативно-правового, организационного, материально-технического и информационного обеспечения введения и продолжения реализации ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района Сентябрь-октябрь 2012 года - Проведение муниципального мониторинга готовности образовательных учреждений к введению и продолжению реализации ФГОС НОО (на начало учебного года). |
|  | Приобретение учебников, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. | январь | январь - август | 100% обеспеченность первых, второго классов общеобразовательных учреждений учебниками Приобретены учебники на все МБОУ района для 2 класса и 3 класса-пилота |
|  | Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс | В течение года | Январь -сентябрь | Разработан и утвержден План повышения квалификации педагогических и руководящих работников района. Ведется работа по изучению основных положений ФГОС ООО на заседаниях районным методических объединений учителей –предметников, совещаниях руководителей. |
|  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | В течение года | Январь-июнь | Прошли курсы повышения квалификации по проблеме введения ФГОС: 10 учителей начальных классов 1 воспитатель ГПД 12 учителей-предметников 1 педагог дополнительного образования 2 директор МБОУ 1директор МБОУ ДОД 1 заведующая МБДОУ (ФГТ) Организация и проведение районных семинаров, практикумов, совещаний, конференций по введению ФГОС НОО: 20.04.2012 г. - Научно-методический семинар для учителей начальных классов в рамках работы муниципального ресурсного центра по обеспечению введения ФГОС НОО по теме «Методы и инструменты оценивания младших школьников» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С. Забавина» 30.05.2012г. – круглый стол для директоров и учителей начальных классов «Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: опыт, проблемы, результаты и перспективы первого этапа введения» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С. Забавина» 30.08.2012 г.- организационно-методический семинар для учителей начальных классов «Реализация нового образовательного стандарта как ведущая идея современного начального образования» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 31.08.2012 г.- рабочее совещание с администрацией МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» и МБОУ «Краснохолмская сош №1», руководителями учреждений дополнительного образования детей по теме «Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО» на базе МБОУ ДОД «Краснохолмский ДДТ» 17.09.2012 г.- научно-методический семинар для учителей начальных классов по теме «Педагогические условия введения федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в начальной школе» на базе МБОУ Бортницкая нош –д/с 21.09.2012 г.- семинар-практикум для учителей начальных классов «Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Школа России» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» Выпущены методические рекомендации: Основные направления деятельности образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (май, 2012) Методические рекомендации по организации внеурочных занятий в образовательных учреждениях. Содержательные и организационные особенности их проведения (сентябрь, 2012) Проведены тематические консультации: Обновление системы оценивания учебных достижений обучающихся: от теории к практике (апрель, 2012) Образовательный процесс в начальной школе с деятельностным и личностно-ориентированным подходами к обучению (май, 2012) Система оценивания в соответствии с ФГОС (август, 2012) Индивидуальная образовательная траектория как фактор выявления одаренных детей (сентябрь, 2012) Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в начальной школе в условиях введения ФГОС (сентябрь, 2012) |
| Мероприятие 4. Независимая оценка результатов обучения. Развитие муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО) |
|  | Координация деятельности МБОУ района по развитию муниципальной системы оценки качества образования (МСОКО) | В течение года | Январь-сентябрь | Приказ РОО от 05.03.2012 г. «О проведении исследования уровня сформированности ключевых компетентностей обучающихся 4-х,9-х, 11-х классов ОУ района» Приказ РОО от 2.04.2012 № 95 «О проведении мониторингового исследования уровня образовательных достижений обучающихся 1-х классов общеобразовательных учреждений Краснохолмского района по итогам первого года обучения» Информационное письмо РОО от 9.04.2012 № 341 «О проведении комплексной контрольной работы в 1-х классах с целью выявления уровня образовательных результатов на конец учебного года» Приказ РОО от 26.04.2012 № 122 «О проведении мониторингового исследования уровня образовательных достижений обучающихся 2-х классов общеобразовательных учреждений Краснохолмского района по итогам учебного года» Приказ РОО от 26.04.2012 № 123 «О проведении мониторингового исследования уровня образовательных достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений Краснохолмского района по итогам 1 ступени образования» Информационное письмо РОО от 9.04.2012 № 341 «О проведении итоговых контрольных работ во 2-4 классах общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района» Приказ РОО № 126 от 27.04.2012 г. «О проведении электронного мониторинга библиотек общеобразовательных учреждений» Приказ РОО № 336 от 04.10.2012 г. «О проведении в МБОУ района мониторинга качества образования» Сентябрь-октябрь 2012 года - Проведение муниципального мониторинга готовности образовательных учреждений к введению и продолжению реализации ФГОС НОО (на начало учебного года). |
|  | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг (аналитические материалы, анкеты) |  |  | Проведение исследования удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг МБОУ района Приказ РОО от 05.03.2012 г. № 56 «О проведении исследования удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг МБОУ района» |
|  | Проведение семинаров по изучению организации и технологии статистических исследований, приобретению навыков по разработке модели формирования управленческих решений, принимаемых по результатам статистических исследований по МСОКО и ШСОКО | В течение года | Январь-сентябрь | Участие педагогов района в региональных семинарах по изучению организации и технологии статистических исследований, приобретению навыков по разработке модели формирования управленческих решений, принимаемых по результатам статистических исследований по МСОКО и ШСОКО |
|  | Проведение пробных ЕГЭ за курс средней общеобразовательной школы. Анализ результатов. | Февраль - апрель | Февраль 21.02.2012 г. - русский язык 28.02.2012 г. - математика | Приказ РОО от 13.02.2012 г. № 37 «а» «О проведении пробных экзаменов по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ Приказ РОО от 13.02.2012 г. № 37 «б» «Об организации проверки экзаменационных работ пробного экзамена по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ» Приказ РОО от 13.02.2012 г. № 37 «в» «О подготовке экзаменационного материала для проведения пробных экзаменов по русскому языку и математике» Приказ РОО от 29.02.2012 г. № 52 «Об итогах пробного экзамена по русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ» Приказ РОО от 01.03.2012 г. № 54 «Об итогах пробного экзамена по математике в форме и по материалам ЕГЭ» |
|  | Проведение ЕГЭ. Анализ результатов. | Май - июнь | Май - июнь | Приказ РОО от 11.04.2012 г. № 108 «Об утверждении персонального состава работников ППЭ на ЕГЭ в 2012 году» Приказ РОО от 11.05.2012 г. № 142 «Об организации доставки экзаменационного материала на ЕГЭ» Приказ РОО от 11.05.2012 г. № 143 «Об организации подвоза и утверждении транспортных схем подвоза выпускников в пункты проведения ЕГЭ» Приказ РОО от 16.05.2012 г. № 158 «О создании и соблюдении безопасных условий хранения материалов ЕГЭ» Проведение аналитического мониторинга по результатам ЕГЭ, представление результатов ЕГЭ на совещании с руководителями МБОУ 29.06.2012 г. |
|  | Проведение пробных экзаменов в новой форме Г(И)А за курс основной общеобразовательной школы. Анализ результатов. | Февраль | Январь 27.01.2011 г. Февраль 10.02.2011 г. Апрель 28.04.2011 г. | Приказ РОО от 12.04.2012 г. «Об утверждении персонального состава работников ППЭ на Г(И)А в новой форме в 2012 году». Приказ РОО от 14.03.2012 г. № 73 «Об организации проведения пробного экзамена по математике в 9-х классах» Приказ РОО от 14.03.2012 г. № 74 «Об организации подвоза обучающихся 9-х классов на пробные экзамены в новой форме и утверждении транспортной схемы доставки» Приказ РОО от 14.03.2012 г. № 75 « О проверке и оценке работ пробного экзамена по математике в новой форме в 9-х классах» Приказ РОО от 14.03.2012 г. № 76 «Об обеспечении контроля на муниципальном пробном экзамене по математике в 9-х классах в новой форме» Приказ РОО от 24.04.2012 г. № 119 «Об итогах муниципального пробного экзамена по математике в 9-х классах в новой форме» Приказ РОО от 03.04.2012 г. № 96 «Об организации проведения пробного экзамена по русскому языку в 9-х классах» Приказ РОО от 03.04.2012 г. № 97 «О проверке и оценке работ пробного экзамена по русскому языку в 9-х классах» Приказ РОО от 03.04.2012 г. № 98 «Об утверждении списка учителей, читающих текст для изложения на пробном экзамене в новой форме в 9-х классах» Приказ РОО от 03.04.2012 г. № 99 «Об обеспечении контроля на муниципальном пробном экзамене по русскому языку в 9-х классах в новой форме» Приказ РОО от 24.04.2012 г. № 120 «Об итогах муниципального пробного экзамена по русскому языку в 9-х классах в новой форме» |
|  | Проведение Г(И)А в новой форме за курс основной общеобразовательной школы. Анализ результатов. | Июнь | Май - июнь | Приказ РОО от 13.04.2012 г. «Об утверждении списка учителей, читающих текст для изложения на Г(И)А по русскому языку в новой форме в 9-х классах». Приказ РОО от 14.05.2012 г. № 149 «Об организации подвоза обучающихся 9-х классов на экзамены в новой форме и утверждении транспортной схемы подвоза выпускников» Приказ РОО от 14.05.2012 г. № 152 «Об утверждении схемы транспортной доставки экзаменационного материала на Г(И)А в новой форме в 9-х классах Приказ РОО от 22.05.2012 г. № 164 «Об ответственности сотрудников, привлекаемых к работе в ОУ – ППЭ, в период подготовки и проведения Г(И)А выпускников 9-х классов в новой форме в условиях построения РСОКО в 2012 году» Приказ РОО от 22.05.2012 г. № 165 «Об обеспечении информационной безопасности при работе с документированной информацией, используемой при организации и проведении апробации Г(И)А выпускников 9-х классов в новой форме» |
|  | Аналитическая деятельность по результатам ГИА за курс основного и среднего (полного) общего образования. | В течение года | Январь - Июнь | Приказ РОО от 31.01.2011 г. № 33 «Об итогах пробного экзамена по математике в 9-х классах в новой форме» Приказ РОО от 17.02.2011 г. № 63 «Об итогах пробного экзамена по русскому языку в 9-х классах в новой форме» Проведение аналитического мониторинга по результатам Г(И)А в новой форме в 9-х классах, представление результатов Г)(И)А в новой форме на совещании с руководителями МБОУ 29.06.2012 г. |
|  | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам анализа ГИА. | В течение года | В течение года | Тематические консультации для учителей - предметников |
|  | Проведение ежегодного мониторинга по изучению качества оказания образовательных услуг по дошкольному образованию | 1 раз в год | Май | Проведен мониторинг по изучению качества оказания образовательных услуг по дошкольному образованию: МДОУ детский сад № 4 «Ласточка» |
|  | Сбор информации и составление статистических отчетов | В течение учебного года | Июнь | Осуществляется по всем МБОУ. |
|  | Проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся | Апрель - май | Апрель | 5.04.2012 года - мониторинговое исследование уровня образовательных достижений обучающихся 1-х классов общеобразовательных учреждений Краснохолмского района по итогам первого года обучения по чтению 10.04.2012 года - мониторинговое исследование уровня образовательных достижений обучающихся 1-х классов общеобразовательных учреждений Краснохолмского района по итогам первого года обучения по русскому языку 17.04.2012 года - мониторинговое исследование уровня образовательных достижений обучающихся 1-х классов общеобразовательных учреждений Краснохолмского района по итогам первого года обучения по математике |
|  |  |  | Май | 15.05.2012 года – региональный мониторинг образовательных достижений обучающихся 2 класса (пилотный класс) по чтению 04.05.2012 года – региональный мониторинг образовательных достижений обучающихся 2 класса (пилотный класс) по русскому языку 11.05.2012 года – региональный мониторинг образовательных достижений обучающихся 2 класса (пилотный класс) по математике. |
|  | Разработка и утверждение Плана-графика проведения мониторинга качества образования в общеобразовательных учреждениях района в 2011-2012 учебном году | Сентябрь | Реализуется | Составляется на начало учебного года |
|  | Проведение анкетирования участников образовательного процесса удовлетворенностью введением ФГОС НОО | Апрель | Апрель-май | Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения относительно введения и продолжения реализации ФГОС НОО в общеобразовательных учреждений Краснохолмского района. |
|  | Создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования Разработка и реализация Плана-графика мониторинговых исследований на 2012 год в рамках МСОКО. | Апрель-июнь | Апрель Май | Региональный мониторинг образовательных достижений обучающихся 1 класса (МБОУ «Краснохолмская сош №1», МБОУ «Кесовская оош») по чтению, русскому языку, математике; Электронный мониторинг в сети Интернет «Наша новая школа» (ежемесячно); Муниципальный мониторинг образовательных результатов в 1-х классах на конец учебного года (комплексная контрольная работа); Региональный мониторинг образовательных достижений обучающихся 2 класса (МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», МБОУ «Хабоцкая сош», МБОУ «Юровская нош») по чтению (15.05.2012г.), русскому языку (4.05.2012 г.), математике (11.05.2012 г.); Региональный мониторинг образовательных достижений обучающихся 4 класса всех ОУ по русскому языку (4.05.2012 г.), математике (11.05.2012 г.); -электронный мониторинг библиотек базовых школ; -муниципальные контрольные работы по русскому языку и математике в 2-4 классах образовательных учреждений. Электронный мониторинг в сети Интернет «Наша новая школа» (ежемесячно) Электронный мониторинг в сети Интернет «Наша новая школа» (ежемесячно) |
| Задача 2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг |
| Мероприятие 1. Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления образовательных услуг |
|  | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие ОУ со школами сельского образовательного округа. | В течение года | Январь - сентябрь | Реализация плана совместной работы базовых школ со школами сельского образовательного округа |
|  | Использование возможностей ИЦШ для школ округа | В течение года | Май | Участие в совещаниях с Министерством образования Тверской области по проведению аттестации педагогических кадров и подготовке и проведению летней оздоровительной кампании |
|  |  |  | В течение года | Участие базовых школ района в видеоконференциях, организованных Министерством образования Тверской области, ГУ «ТверьИнформОбр» |
|  |  |  | В течение года | Предоставление услуг ИЦШ, в том числе Интернет-ресурсов для организации образовательной деятельности школам сельского образовательного округа |
|  | Базовая школа – центр проведения ЕГЭ, Г(И)А в новой форме. | Май-июнь | Май-июнь | ОУ - ППЭ по ЕГЭ 11 класс МБОУ «Краснохолмская сош №1» ОУ - ППЭ по Г(И)А в новой форме 9 класс МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им.С. Забавина» |
|  | Тьюторская помощь учителям сельских школ в совершенствовании учебно-воспитательного процесса. | По требованию | Январь-сентябрь | Заявки педагогов удовлетворены в полном объеме. |
|  | Проведение методических дней, семинаров, педсоветов и консультаций для педагогов сельского образовательного округа | Март | Март | Единый методический день в базовой школе МБОУ «Краснохолмская сош № 1» Лаборатория инновационного развития: «Выявление и сопровождение одаренных детей – потенциал развития современной школы» МБОУ «Краснохолмская сош № 1» (базовая школа) |
|  | Работа экспериментальных площадок Работа лабораторий инновационного развития на базе МБОУ района | В течение года | Январь-сентябрь | Опережающее введение ФГОС НОО МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С. Забавина» Дистанционное обучение детей-инвалидов МБОУ «Краснохолмская сош №1» |
|  |  |  |  | Лаборатории инновационного развития Приказ РОО от 28.10.2011 г. № 404 МБОУ «Краснохолмская сош № 1» «Выявление и сопровождение одаренных детей-потенциал развития современной школы» МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина» «Формирование духовно-нравственного пространства образовательного учреждения как фактор становления личности школьников» МБОУ «Хабоцкая сош» «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в условиях развития школы» МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» «Взаимодействие с родителями – основа повышения качества образовательного процесса» МБОУДОД «Краснохолмская ДЮСШ» «Массовый детско-юношеский спорт – основа подготовки спортивного резерва» МБОУДОД «Краснохолмский РДДТ» «Обновление содержания, форм и методов дополнительного образования в условиях модернизации системы образования» |
|  | Переход на электронный школьный документооборот | В течение года | Январь- сентябрь | Апробация ведения электронных классных журналов и дневников обучающихся. Использование электронной системы заполнения аттестатов выпускников школ. Апробация составления электронного расписания уроков. |
| Мероприятие 2. Обеспечение транспортной доступности |
|  | Приобретение школьного автобуса, соответствующего требованиям ГОСТ | Август |  |  |
|  | Переоборудование школьного автобуса в соответствии с требованиями ГОСТ |  |  | Все школьные автобусы переоборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ |
|  | Заключение договоров на техническое обслуживание школьных автобусов со специализированной организацией | Январь | Январь | Заключены договоры на ремонт и техническое обслуживание с товариществом на вере «Соколов и К» МБОУ «Краснохолмская сош № 1» МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина» МБОУ «Дмитровская оош» МБОУ «Хабоцкая сош» Районный отдел образования администрации Краснохолмского района |
|  | Заключение договоров с ОАО «Тверьавтотранс» на постановку школьных автобусов на их территории | Январь | Январь | Заключены договоры на аренду гаража для стоянки школьного автотранспорта: ОАО «Тверьавтотранс» Краснохолмский транспортный отряд |
|  | Заключение договоров с ОАО «Тверьавтотранс» на перевозку школьников | Январь | Январь | Заключены договоры с ОАО «Тверьавтотранс» на перевозку школьников: МОУ «Хабоцкая сош» МОУ «Большерагозинская оош» МОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина» |
|  | Составление паспортов маршрутов школьных перевозок | В течение года | на 01.09.2012 г. | Составлены паспорта всех маршрутов школьных перевозок |
| Мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала системы образования |
|  | Повышение квалификации педагогических работников, управленческих кадров | В течение года | Январь-сентябрь | Курсовыми мероприятиями охвачено 69 человек, что составляет 39,8% от общего числа педагогических работников района (основные курсы – 17,3 %, дополнительные – 22,5%) |
|  | Внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации |  |  | Курсы повышения квалификации: По персонифицированной модели (модульно-накопительная)- 3 руководителя. Обучение по программе семинара «Актуальные проблемы преподавания предмета «Основы православной культуры» в общеобразовательных учреждениях» - 24 педагога. Участие в региональных семинарах тьютеров – 7 педагогов. Участие в региональных семинарах по актуальным вопросам развития образования. Обмен опытом через межмуниципальное взаимодействие: посещение единого методического дня в МКОУ «Сандовская сош» в апреле 2012 года по теме «Информатизация образовательного пространства». Проведен педагогический конкурс методических разработок «Урок здоровья» (представлено 23 разработки из 11 ОУ). Участие в региональном конкурсе образовательных программ педагогов дополнительного образования детей-2 лауреата (МБОУ ДОД «Краснохолмский РДДТ»). Участие в региональном конкурсе учреждений дополнительного образования детей – 1 лауреат ( МБОУ «Краснохолмский районный ДДТ». Участие во Всероссийских предметных чемпионатах «Центра развития одаренности» г. Пермь – 8 дипломов за подготовку призеров и 2 диплома за активное участие обучающихся в чемпионатах. Участие в международной интернет –викторины «Земля –наш общий дом»- благодарность за подготовку призера. |
|  | Обучение на курсах повышения квалификации: курсы повышения квалификации различных категорий педагогов (в т.ч. выездные); курсы тьютеров | По плану РМК РОО | По плану РМК РОО | Участие в региональных семинарах муниципальных тьюторов: - учителей иностранного языка Жук С.Е., - руководителей учреждений дополнительного - образования детей – Щербакова Н.И., - заместителей по воспитательной работе – Петухова Е.А., - по внеклассному краеведению – Львова С.Ю., - кабинетов здоровья – Маслякова Г.А. |
|  | Функционирование районных методических объединений учителей-предметников, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей района, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности. | В течение года | Январь-сентябрь | Клубы: - педагогический клуб учителей начальных классов «Малокомплектная школа» - методический клуб «Поиск» заведующих начальными школами - педагогический клуб учителей начальных классов «Лидер» Школа Управленческого мастерства для руководителей ОУ ПДС «Использование ресурсов ИКТ в практике работы педагога» |
|  | Функционирование районных методических объединений работников дошкольных образовательных учреждений | В течение года | Январь-сентябрь | Творческая группа воспитателей МБДОУ Клуб руководителей и старших воспитателей ДОУ Проблемно-творческий семинар по преемственности Методическое объединение для воспитателей разновозрастных групп «Селяночка»; - Методическое объединение воспитателей групп раннего возраста «Ясельки» |
|  | Обучение руководителей и педагогов ОУ по направлению «Сетевое взаимодействие школ» в рамках сельского образовательного округа» | Январь | Январь | Обучение по направлениям: внедрение АИС «Школа», Автоматизированной библиотечной системы ОПАК ГЛОБАЛ, ведение электронных журналов, работа по внедрению свободного программного обеспечения Linux и др, по автоматизированной библиотечной системе «OPAK-GLOBAL», по использованию свободного программного обеспечения |
|  | Обучение педагогов в высших и средних учебных заведениях | 1 человек | 1 человек |  |
|  | Оптимизация работы районных методических объединений и семинаров | По плану РМК РОО | Январь - сентябрь | В районе функционируют районные методические объединения: -учителей русского языка и литературы -учителей математики; -учителей истории и обществознания; -учителей географии; -учителей химии; -учителей биологии; Учителей технологии; -учителей физической культуры; -учителей ОБЖ; -учителей физики; -учителей ОРКСЭ; -учителей начальных классов; -школьных библиотекарей -педагогов дополнительного образования; -классных руководителей; -методическое объединение учителей начальных классов «Школа мастерства» |
|  | Проведение районных семинаров и конференций по повышению информационно-коммуникационной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования, участие в семинарах регионального уровня. |  | Апрель | Районный обучающий семинар по установке свободного программного обеспечения. |
|  | Апробация нового порядка аттестации педагогических кадров | По плану РМК РОО | Январь-сентябрь | Определен состав муниципальных экспертов по проведению аттестации; Разработаны План аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности и План аттестации на высшую и первую квалификационные категории; Вопросы аттестации рассматривались на совещаниях директоров и заседаниях РМО учителей - предметников; Проведены консультации педагогических работников по процедуре аттестации. Прошли аттестацию: на соответствие занимаемой должности – 19 человек на 1 квалификационную категорию – 3 на высшую квалификационную категорию – 3 человека |
|  | Ведение банка педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях | Январь-июнь | Январь - сентябрь | Корректировка банка педагогических вакансий. |
|  | Предоставление социальных льгот молодым специалистам | 1 чел. | 1 чел. | МБОУ «Кесовская оош» |
|  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования | По плану РМК РОО |  | 29 человек |
|  | Разработка плана-графика методического сопровождения и повышения квалификации педагогических работников района по обеспечению введения ФГОС НОО | По плану РМК РОО | Январь-сентябрь | Реализация Плана-графика методического сопровождения и повышения квалификации педагогических работников района по обеспечению введения ФГОС НОО. |
| Мероприятие 4. Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям |
|  | Утверждение и реализация планов и программ: План развития единой образовательной информационной сети среды системы образования Краснохолмского района на 2011-2013 г.г. Муниципальная программа комплексной безопасности образовательных учреждений Краснохолмского района Тверской области на 2011-2013 г.г. План районных воспитательных мероприятий Комплексная программа организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в системе образования Краснохолмского района «Каникулы» Программа «Одаренные дети Краснохолмского района на 2011-2015 годы» , утвержденная приказом РОО № 370 от 04.10.2011 г. | В течение года | Январь-сентябрь | Проведена система мероприятий согласно планам. |
| Мероприятие 5. Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
|  | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Разработка муниципальной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» «Каникулы-2012» | Апрель | Май Постановление администрации Краснохолмского района от 04.05.2012 г. № 102 | Разработка муниципальной программы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» «Каникулы – 2012» |
|  | Разработка НПА по организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярный период | Март, Апрель, октябрь | Январь - Май | Приказ РОО № 21 от 21.01.2011 г. «Об организации каникулярного отдыха в 2011 году» Приказ РОО № 138 от 10.05.2012 г. «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников в 2011 году в системе образования Краснохолмского района» Приказ РОО № 141 от 10.05.2012 г. «Об утверждении графика приемки оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и персонального состава комиссии по приемке лагерей» Приказ РОО № 139 от 10.05.2012 г. «Об организации лагерей с дневным пребыванием детей в МОУ района в летний период 2012 года» Приказ РОО № 140 от 10.05.2012 г. «О проведении противопожарных мероприятий при подготовке к открытию и работе пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений» |
|  | Проведение Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | Апрель | Май 12.05.2012 г. Июнь 11.06.2012 г. Сентябрь 11.09.2012 г. | Работа проведена согласно Муниципальной программе организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» «Каникулы-2012» |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Май - август | Май-август | Материалы в районной газете «Сельская новь» Материал на сайте РОО www.krhroo.narod.ru |
|  | Подписание Соглашения между департаментом образования и администрацией Краснохолмского района по организации каникулярного отдыха | Апрель | Апрель | Подписано Соглашение № 277 от 28.04.2012 г. |
|  | Организация каникулярного отдыха по различным видам отдыха, оздоровления и занятости. | Июнь | Июнь-август | Обязательства по соглашению № 277 от 28.04.2012 г. выполнены на 100 % |
| Мероприятие 6. Мероприятия по организации обучения детей - инвалидов |
|  | Проведение государственной (итоговой) аттестации в особом режиме для детей с ограниченными возможностями здоровья | Июнь | Июнь | Проведение Г(И)А в традиционной форме Титова А, выпускника МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С. забавина» |
|  | Развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Февраль | Региональный фотоконкурс «Наш дом-Земля» (ГБУ «Центр информатизации образования Тверской области»): - в номинации «Необычный мир животных» - 2 место занял Володин Вячеслав, 7 класс, МБОУ «Краснохолмская сош №1» |
| Мероприятие 7. Укрепление физического и нравственного здоровья обучающихся |
|  | Проведение районных мероприятий спортивно-оздоровительной, краеведческой, гражданско-патриотической направленности | По плану РОО | Январь-сентябрь | Спортивно-оздоровительная направленность: Месячник здоровья и спорта Приказ РОО от 12.01.2012 г. № 5 Приказ РОО от 02.03.2012 г. № 55 Личное первенство района по лыжным гонкам Районные соревнования по биатлону Районные соревнования среди старшеклассников «Испытай себя» Районная игра «Зарница» Приказ РОО от 28.02.2012 г. № 50 «О проведении районной игры «Зарница»» Приказ РОО от 07.03.2012 г. № 63 «Об итогах проведения районной военно-спортивной игры «Зарница» Районный праздник «Лыжня России» Районные соревнования школьных санпостов Приказ РОО от 05.05.2012 г. № 150 Приказ РОО от 06.05.2011 г. № 163 2Об итогах районных соревнований школьных санпостов» Районные соревнования «Безопасное колесо» Приказ РОО от 19.04.2012 г. № 112 Президентские состязания Приказ РОО от 19.04.2012 г. № 115 «Об утверждении сроков и мест проведения 2 этапа спортивно-оздоровительного Всероссийского фестиваля школьников «Президентские состязания» в 2012 году Учебные сборы с юношами 10-х классов Приказ РОО от 22.05.2012 г. № 162 «О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов» Районные соревнования по физкультурно-оздоровительному многоборью среди предприятий и учреждений, сельских поселений Краснохолмского района на приз Главы Краснохолмского района «Кубок Главы Краснохолмского района» 12.06.2012 г. Участие в зональных соревнованиях по мини-футболу Приказ РОО от 13.09.2012 г. № 307 «Об участии команд общеобразоваиельных учреждений Краснохолмского района в зональных соревнованиях по мини-футболу» Легкоатлетическое троеборье Приказ РОО от 25.09.2012 г. № 324 «О проведении легкоатлетического троеборья среди общеобразовательных учреждений Краснохолмского района» Легкоатлетический кросс Приказ РОО от 25.09.2012 г. № 325 «О проведении соревнований по легкоатлетическому кроссу среди общеобразовательных учреждений Краснохолмского района» Профилактика безнадзорности и правонарушений Месячник по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Приказ РОО от 19.03.2012 г. № 80 Участие в областной комплексной профилактической операции «Подросток» Районная профилактическая операция «Занятость» Приказ РОО от 14.09.2012 г. № 309 «О проведении районной профилактической операции «Занятость» в МБОУ района» Гражданско-патриотическая направленность: Районный конкурс детских рисунков, посвященный Году Российской истории и празднованию Дня Краснохолмского района 14.09.2012 г. Районный конкурс-викторина «Знатоки дорожных наук» по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах среди МБДОУ города Приказ РОО от 04.09.2012 г. № 294 «О проведении районного конкурса-викторины «Знатоки дорожных наук» по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах среди МБДОУ города» 17.09.2012 г. Участие МБОУ в районной Антониевской ярмарке 19.09. – 28.09. 2012 г. Декада дорожной безопасности детей Приказ РОО от 12.09.2012 г. «О проведении Всероссийского мероприятия «Декада дорожной безопасности детей» в МБОУ района» Районный смотр-конкурс «Территория детства» по благоустройству территорий МБДОУ района Приказ РОО от 18.09.2012 г. № 312 «Об итогах районного смотра - конкурса «Территория детства» по благоустройству территорий МБДОУ района Реализация долгосрочной программы «Важное дело» Благодарность МБОУ «Хабоцкая сош» за поддержку долгосрочной программы «Важное дело» в муниципальных образованиях Тверской области. Международная интернет - викторина «Земля - наш общий дом» (федеральный уровень): 2 место заняла команда «Уникум» МБОУ «Краснохолмская сош №1», 3 место заняла команда «Точка опоры» МБОУ «Краснохолмская сош №1». |
|  | Расширение взаимодействия МБОУ с организациями социальной сферы, учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи | В течение года | Январь- сентябрь | Осуществляется взаимодействие МБОУ района с организациями социальной сферы, учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи |
|  | Участие в реализации районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Краснохолмском районе на 2010-2012 г.г.» | Февраль-март | Февраль | Проведение третьего Всероссийского Интернет-урока «Молодежь, улица, интернет: здоровый образ жизни» |
|  | Организация работы Кабинетов здоровья в образовательных учреждениях района | По плану РОО | Январь- сентябрь | Реализация регионального проекта Школьный Кабинет здоровья «Содействовать здоровью – повышать качество жизни» |
| Мероприятие 8. Развитие творческих способностей обучающихся и воспитанников. Поддержка талантливой молодежи. Работа с одаренными детьми |
|  | Проведение научно-практических конференций по исследовательской деятельности школьников | По плану РМК РОО | Февраль-март | Проведены следующие мероприятия: 6 районная научно-практическая конференция исследовательских работ «Шаг в науку» Приказ РОО от 20.02.2012 г. № 42 «О проведении 6 районной конференции исследовательских работ обучающихся». Приказ РОО от 31.03.2011 г. № 105 «а» «Об итогах проведения 5 районной конференции исследовательских работ обучающихся» 1 районная конференция исследовательских работ обучающихся начальных классов «Юные дарования» Приказ РОО от 20.02.2012 г. № 43 «О проведении 1 районной конференции исследовательских работ обучающихся начальных классов». Районный Слет книголюбов, посвященный творчеству К.И. Чуковского 24.09.2012 г. XVI районная научно-практическая конференция юных опытников сельского хозяйства «Юннат – 2012» Приказ РОО от 05.09.2012 г. «О проведении XVI районной научно-практической конференции юных опытников сельского хозяйства «Юннат – 2012» |
|  | Проведение районных олимпиад младших школьников по русскому языку и математике | январь | Февраль - март | Приняли участие 43 обучающийся из 6 школ района: 22 человека – по русскому языку, 21 человек – по математике. Лучшие результаты показаны обучающимися Джамалаевой С.В. (МБОУ Рачевская нош-д/с), занявшими три первых места по русскому языку и математике. По итогам олимпиады выявлено 3 победителя и 7 призеров |
|  | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | Январь-февраль | Январь-сентябрь | Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам среди обучающихся 7-11 классов: 1337 участников с 5 по 11 классы из 8 школ по 18 предметам. Определено 188 победителей и 272 призера. Процент выполнения заданий победителями школьного этапа в районе составил 72,5%. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам среди обучающихся 7-11 классов: 326 участников, 34 победителя, 51 призер Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: 11 обучающихся по 6 предметам. Результат – 5 место и 6 место по технологии у двух обучающихся Разработан План-график подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в Краснохолмском районе в 2012-2013 учебном году Приказ РОО от 24.09.2012 г. № 317 «Об утверждении Плана-графика подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в Краснохолмском районе в 2012-2013 учебном году» Приказ РОО от 24.09.2012 г. «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Краснохолмском районе по общеобразовательным предметам» |
|  | Создание системы поиска одаренных детей в различных сферах деятельности | В течение года | Январь - сентябрь | Реализация основных направлений Программы и плана работы районной лаборатории инновационного развития: «Выявление и сопровождение одаренных детей – потенциал развития современной школы», утвержденная приказом РОО № 44 от 28.10.2011 года |
|  | Всероссийский предметный чемпионат «Центра развития одаренности» г. Пермь | В течение года | Январь - сентябрь | Приняли участие: 287 человек по физике, биологии, истории, химии, филологии, обществознанию, математике и чемпионате «Старт». Результаты: диплом 2 степени регионального победителя по обществознанию, диплом 3 степени регионального победителя по математике, 2 диплома 3 степени регионального победителя по филологии, 2 диплома за лучший результат в районе по обществознанию, 2 диплома за лучший результат в районе по математике, 8 дипломов за подготовку призеров всероссийских предметных чемпионатов, 2 диплома за активное участие во всероссийских предметных чемпионатах. |
|  | Развитие творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования детей и подростков Краснохолмского района | В течение года | Январь - сентябрь | МБОУДОД «Краснохолмский районный Дом детского творчества» - 584 человек (57,7%). МИБОУДОД «Краснохолмская детско - юношеская спортивная школа» - 275 человек (27%) Обучающиеся района имеют возможность ежегодно посещать кружки по интересам в МОУДОД Краснохолмский ДДТ и «Краснохолмская ДЮСШ» |
|  | Совершенствование научно- исследовательской деятельности обучающихся | Март | Март сентябрь | Научно-практическая конференция исследовательских работ обучающихся: 27 исследовательских работ выполнили 46 обучающихся из МОУ «Краснохолмская сош № 1», МОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина», МОУ «Хабоцкая сош», МОУ «Нивская оош», МОУ «Большерагозинская оош» Региональная конференция исследовательских работ обучающихся «Твое здоровье – в твоих руках»: в номинации «Юные исследователи» - 2 место заняла Урба Александра и 2 место - Ветковская Анастасия (МБОУ «Краснохолмская сош №1»), в номинации «Социальное здоровье и безопасность жизнедеятельности» - 3 место занял Петухов Александр (МБОУ «Хабоцкая сош») Региональная конференция исследовательских работ «Юные исследователи окружающей среды»: в номинации «Ботаника и экология растений» - призерами регионального этапа всероссийского конкурса стали Мазовская Анастасия и Гаврилова Инна (МБОУ «Хабоцкая сош»), в номинации «Зоокультура и ветеринария» - призером регионального этапа всероссийского конкурса стал Григорьев Александр (МБОУ «Хабоцкая сош»); XVI районная научно-практическая конференция юных опытников сельского хозяйства «Юннат – 2012» Приказ РОО от 05.09.2012 г. «О проведении XVI районной научно-практической конференции юных опытников |
|  | Проведение районных праздников с целью поощрения талантливых обучающихся общеобразовательных учреждений Краснохолмского района при Главе района «Золотой резерв района» | Февраль | Февраль | Районный праздник чествования победителей муниципального и регионального этапов олимпиад «Золотой резерв района» |
|  | Ведение электронной базы данных по победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников | Февраль | Февраль | Скорректирована база данных по победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников. |
|  | Награждение выпускников-медалистов, участие в губернаторском бале | Июнь | Июнь | Золотая медаль «За особые успехи в учении» - Коровина Т. Серебряная медаль «За особые успехи в учении» - Данилов А. и Новохатская Е. |
|  | Участие во всероссийских предметных чемпионатах «Центра развития одаренности» г. Пермь | Январь-март | Январь-март | Результаты участия (92 участника из 4 школ района): Диплом 2 степени федерального победителя и медаль 2 диплома 1 степени регионального победителя 4 диплома 2 степени регионального победителя 6 дипломов 3 степени регионального победителя |
|  | Участие в конкурсах разных уровней | Март | Март | Международной интернет - викторине «Земля - наш общий дом» (федеральный уровень): - 2 место заняла команда «Уникум» (МБОУ «Краснохолмская сош №1»), - 3 место заняла команда «Точка опоры» (МБОУ «Краснохолмская сош №1»); Региональный конкурс ученических Интернет-сочинений «Детство, опаленное войной»: Лауреат среди 9-11 классов стал Рябинин Максим, воспитанник кружка юных журналистов «Бригантина» МБОУ ДОД «Краснохолмский РДДТ» Региональный этап всероссийского конкурса домашних сочинений школьников «Если бы я был Президентом…»: -победитель – Румянцев Илья, 8 класс (МБОУ «Краснохолмская сош №1»), -победитель – Андреева Анастасия, 10 класс (МБОУ «Краснохолмская сош №1»), -победитель – Матвеева Ирина, 10 класс (МБОУ «Краснохолмская сош №1») Региональный слет юных экологов: - 2 место заняла команда обучающихся МБОУ «Хабоцкая сош»; -в номинации»теоретической» - 1 место занял Идин Алексей, 9 класс (МБОУ «Хабоцкая сош»); Региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Моя семья»: -сертификат участника получили 4 школьника: Качалова Елизавета, Бабичева Виктория, Дудкина Анжелика, Иванова Людмила (МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»); Региональный конкурс «Юные темерязевцы»: -в номинации «Царство цветов» - победителем стала Громова Анастасия (МБОУ «Хабоцкая сош») |
| Мероприятие 9. Повышение качества дошкольного образования, способствующего укреплению здоровья детей и подготовке к обучению в школе |
|  | Мероприятия по ликвидации очереди в МДОУ | В течение года | Июнь | Произведен дополнительный набор детей дошкольного возраста в МДОУ района |
|  | Комплектование групп дошкольных образовательных учреждений |  | Апрель | Разработано Положение о порядке комплектования детьми дошкольного возраста муниципальных дошкольных образовательных учреждений – детских садов и дошкольных групп муниципальных образовательных учреждений |
|  | Создание условий для развития разнообразных способностей и интересов детей дошкольного возраста |  | Апрель | Районный интеллектуальный марафон «Знайка» среди детей старшего дошкольного возраста Приказ РОО от 21.03.2012 г. № 84 «О проведении районного интеллектуального марафона среди детей дошкольного возраста». |
|  | Формирование банка данных - По учету детей дошкольного возраста По ведению электронной очереди По обновлению содержания дошкольного образования | В течение года | Январь- сентябрь | Банк данных ведется в течение года |
|  | Создание единого образовательного пространства «Детский сад – семья» | В течение года | Январь- сентябрь | Работа консультативного пункта для родителей и общественности по вопросам дошкольного воспитания Проведение районных родительских конференций и педагогических конференций с участием родителей |
|  | Организация групп кратковременного пребывания по подготовке детей к школе АБВГДЕйка Школа дошколят | Январь - май | Январь-май | МБОУ «Краснохолмская сош № 1» -18 детей МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина» - 57 детей |
|  | Выявление уровня готовности воспитанников МДОУ к обучению в школе |  | Март | Мониторинг готовности воспитанников к обучению в школе |
|  | Взаимодействие детского сада и семьи |  | Апрель | Районная родительская конференция |
| Мероприятие 10. Укрепление материально- технической базы ОУ. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений |
|  | Ремонт МОУ (согласно заявкам руководителей МОУ) | В течение года | Январь- сентябрь | Выполнены работы: Косметический ремонт ОУ - МБОУ «Краснохолмская сош №2 им. С.Забавина» - МБОУ «Хабоцкая сош» - МБОУ « Большерагозинская оош» - МБОУ «Дмитровская оош» - МБОУ « Нивская оош» - МБОУ «Ульянинская оош» - МБОУ Бортницкая нш/дс - МБДОУ детский сад №1 «теремок» - МБДОУ детский сад №3 «Малышок» -МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» - МБДОУ Хабоцкий детский сад - МБДОУ «Ульянинский детский сад» - МБДОУ «Барбинский детский сад» - МБОУ ДОД Краснохолмский районный Дом детского творчества - МБОУ ДОД «Краснохолмская ДЮСШ» Капитальный ремонт пола - МБДОУ «Барбинский детский сад» -Замена оконных блоков на пластиковые: - МБОУ «Хабоцкая сош» - МБОУ Бортницкая нш-д/с Ремонт системы отопления - МБОУ «Краснохолмская сош №2 им. С.Забавина» - МБОУ «Краснохолмская сош №1» Ремонт печей - МБОУ «Дмитровская оош» - МБОУ « Нивская оош» - МБОУ Рачевская нш/дс Химчистка системы отопления - МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» Подвод воды на пищеблок , устройство слива - МБДОУ Хабоцкий детский сад Ремонт пищеблока - МБОУ «Краснохолмская сош №1» Подвод водоснабжения МБОУДОД «Краснохолмский ДДТ» |
|  | Приобретение учебного оборудования для кабинетов начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Сентябрь-июнь | Январь-сентябрь | Проведены мероприятия в соответствии в комплексом мер по модернизации общего образования в Тверской области Пополнена материально-техническая база 6 общеобразовательных учреждений комплектами учебно-лабораторного оборудования и 7 единицами компьютерной техники |
|  | Организация антитеррористической, пожарной безопасности образовательных учреждений | В течение года | Январь | Реализуется Муниципальная программа комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» на 2011-2013годы |
|  | Работа по благоустройству территорий и зданий образовательных учреждений | В течение года | Январь | Оборудование и ремонт детских игровых площадок в детских садах: Во всех МБДОУ |
|  | Оформление подписки на периодические издания | Январь | Январь | Подписка оформлена |
| Задача 3. Совершенствование управления муниципальной системой образования |
| Мероприятие 1. Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования |
|  | Обновление информации на сайте МО не реже 1 раза в 2 недели | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | Своевременно обновляется информация на сайте |
|  | Разработка реестра и административных регламентов муниципальных услуг |  | Май-июнь | Размещены на сайте РОО |
|  | Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями | Распоряжение Главы района |  |  |
|  | Обеспечение представительства общественных наблюдателей в пунктах проведения ЕГЭ | Январь- июнь | Январь- июнь | Приказ РОО от 05.05.2012 г. № 136 «а» «Об обеспечении представительства общественных наблюдателей при проведении Г(И)А в новой форме и в форме ЕГЭ в 2012 году» Приказ РОО от 05.05.2012 г. № 136 « О комиссии по аккредитации общественных наблюдателей за проведением ЕГЭ» Приказ РОО от 14.05.2012 г. № 150 «б» «Об утверждении общественных наблюдателей за проведением Г(И)А в новой форме в 2012 году» Приказ РОО от 14.05.2012 г. № 150 «а» «Об утверждении общественных наблюдателей за ЕГЭ в 2012 году» |
| Мероприятие 2. Совершенствование системы оплаты труда |
|  | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МОУ |  | Февраль |  |
| Мероприятие 3. Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений |
|  | Лицензирование образовательных учреждений | По графику | Май | МБДОУ детский сад № 1 «Теремок» |
|  | Аккредитация образовательных учреждений | По графику | Апрель | Проведена аккредитация образовательных учреждений: МБОУ «Нивская оош» |
| Мероприятие 4. Заключение договоров с предприятиями, организациями для развития социального партнерства |
|  | Заключение договоров о медицинском обслуживании | январь | Январь | ГБУЗ «Краснохолмская центральная районная больница» ( предоставление медицинских услуг) |
|  | Заключение договоров на организацию питания обучающихся с внешними организациями | январь | Январь | Заключены договоры на организацию питания обучающихся с внешними организациями: ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Краснохолмского района Тверской области ГОРПО ПО «Пайщик» |
|  | Заключение со специализированными организациями договоров по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений района | январь | Январь | Заключены договоры со специализированными организациями договоров по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений района ООО «Тверьэнергосбыт» МП ЖКУ ООО «Альянс-Регион» ОАО «Ростелеком» |

Руководитель программы  заведующая РОО:                                                                                    И.Г. Филимонова