| СОГЛАСОВАНА Заведующая отделом образования Администрации Краснохолмского района ____________А.Н.Веселова «___»______________2010__ г. |  | ПРИНЯТА Решением совета школы от «_22__»__01___2010г (прот.№_4___) Утверждена и введена в действие приказом от «_29__» 01__2010 г №__4-а____ |
| --- | --- | --- |

Программа развития

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Ульянинская основная общеобразовательная школа»

на 2010 -  2012 годы

д.Ульянино, 2010 г.

ПАСПОРТ

Целевой Программы развития муниципального общеобразовательного учреждения «Ульянинская основная общеобразовательная школа»

на 2010 -  2012 годы

| Наименование Программы | целевая Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Ульянинская основная общеобразовательная школа» на 2010 - 2012 годы |
| --- | --- |
| Администратор Программы | Тимофеева Татьяна Николаевна |
| Дата утверждения программы | Приказ от «__»____ 2010 г №___ |
| Задачи Программы | 1.Достижение качества образовательных результатов обучающихся. 2.Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг. 3.Совершенствование управления школьной системой образования |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 г.г. Этапы реализации программы: Январь-апрель 2010 г. – подготовительный этап Апрель-август 2012 г. – основной этап Декабрь-2012 г.- заключительный |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - оптимизация сети образовательных учреждений; - увеличение средней наполняемости классов в городских школах с 22 до 24,5 человек, в сельских школах - с 7 до 8 человек; - увеличение охвата детей дошкольным образованием с 43,5% до 100%; - увеличение доли выпускников средней школы, поступивших в ВУЗ и ССУЗ с 92% до 96 %; - увеличение доли обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» с 39% до 45%; - увеличение количества педагогов, имеющих квалификационную категорию с 66% до 73% - увеличение количества педагогов, прошедших КПК с 70 % до 85%; - увеличение охвата детей дополнительным образованием с 79 % до 80%; - активизация работы Советов ОУ во всех ОУ; |
| Объем и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов) | Общий объем финансирования программы всего 208 567,8 тыс. руб., в том числе: Региональный бюджет: 97991,5 тыс. руб. Муниципальный бюджет: 100638,3 тыс. руб. Внебюджетные средства: 9938,0 тыс. руб. |
| Основные механизмы реализации Программы | Реализация Программы будет осуществляться через систему конкретных мер нормативно- правового, кадрового, организационного, программно-методического, практического обеспечения. |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | - экспертная оценка (комплексная по отдельным направлениям), -анализ статистических показателей по различным направлениям, -анкетирование, -социологический опрос |

Введение

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Ульянинская основная общеобразовательная школа»  (в дальнейшем - Программа) представляет систему мероприятий и действий, направленных на достижение намеченных целей стратегического развития муниципального общеобразовательного учреждения и поэтапное решение важнейших проблем  модернизации на муниципальном уровне.  Программа разработана   педагогическим коллективом муниципального общеобразовательного учреждения «Ульянинская основная общеобразовательная школа»

Стратегической целью Программы является  повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Ульянинского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

Программа  развития муниципального общеобразовательного учреждения «Ульянинская основная общеобразовательная школа» на 2010-2012 годы разработана с учетом Концепции федеральной целевой программы развития образования, Комплексным проектом модернизации образования Тверской области и национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,программы развития муниципальной системы образования Краснохолмского района.

В разработке и обсуждении проекта программы приняли участие:

Педагогический коллектив  школы:

Руководитель Программы:  Тимофеева Т.Н. – директор муниципального общеобразовательного учреждения «Ульянинская основная общеобразовательная школа»,

Профсоюзная организация школы:

Председатель профкома: Арбонен Татьяна Борисовна – учитель начальных классов школы

Совет школы:

Председатель Совета: Иванова Елена Юрьевна

Раздел 1.  Характеристика  системы образования и проблем, на решение которых направлена Программа.

Учредителем муниципального общеобразовательного учреждения «Ульянинская основная общеобразовательная школа» является районный отдел образования Администрации Краснохолмского района.

8 мая 2008 года  МОУ «Ульянинская оош» получила лицензию (№289215) на ведение образовательной деятельности , 4 августа 2008 года – Свидетельство о государственной аккредитации(серия АА № 159443).

У школы есть своя история: с 1929 года она существовала как начальная школа.Затем, в 1961 г., после объединения с 7-летней школой д.Михалиха она стала именоваться 7- летней школой. В 1965 году к Ульянинской 7- летней школе присоединились2 начальные школы.До 1993 года школа размещалась в двух зданиях – деревянном и каменном , а когда деревянное здание пришло в аварийное состояние, то на его месте была построена новая школа,по типовому проекту, рассчитанная на 192  человека. Конечно, уже в то время в школе не обучалось столько учеников, а сейчас обучается только 17% от проектного количества.

Из стен школы за время её существования вышло около 550 выпускников.Выпускники школы – трактористы, животноводы, учителя, инженеры,медицинские работники, военнослужащие, руководители организаций.

Социальный состав семей –колхозники,работники бюджетной сферы

Характеристика социального статуса семей обучающихся.

| Количество детей, обучающихся в образовательном учреждении, из семей |  |
| --- | --- |
| -полных -неполных -многодетных -семей «группы риска» -малообеспеченных | 29 4 14 8 25 |

Социальное положение родителей. Характеристика социума.

| Статус родителей | Окружение школы | Творческие контакты |
| --- | --- | --- |
| Всего родителей- 40 Из них: - рабочие 6 - служащие 8 - колхозники 11 -предприниматели 5 - не работают 10 - пенсионеры 0 | СДК ,сельская библио- тека, дтский сад, магазин | 1.Дом детского творчества 2.Сельский ДК 3.СОШ №2 им.С.Забавина |

Образовательный уровень родителей невысок.Из 40 родителей среднее специальное образование имеют 45 %, высшее – 10%, среднее или основное общее- 45 %.

Ближайшие средние школы и средние профессионально- технические заведения, в которых наши выпускники могли бы продолжить своё образование, находятся на расстоянии более 10 км- в г.Красный Холм, а - 2 -

добраться до города можно только на попутном транспорте или такси, что создаёт неудобство для обучающихся и их родителей.

Демографическая ситуация Ульянинского сельского поселения, как  и Краснохолмского района в целом, складывается далеко не лучшим образом. В поселении существует устойчивая тенденция оттока трудоспособного населения, особенно молодежи в другие города и области. Причина – в неустойчивой экономической ситуации на предприятиях города и района, в отсутствии перспектив развития сельского хозяйства.

Смертность населения остается по-прежнему на высоком уровне, что в основном объясняется возрастным составом населения. Просматривается  слабая положительная динамика в сторону увеличения рождаемости и уменьшения смертности, однако, уровень рождаемости остается слишком низким и недостаточным для простого воспроизводства населения.

Детское население района на 01.01.2010 г. составляет:

От 0 до 6 лет  – 7 человек

От 7 до11 лет  –  12 человек

От 12 до 15 лет  – 24человека

От 16 до 17 лет – 6 человек

Динамика численности детского населения по возрастным категориям ступеней образования в образовательных учреждениях района

| Учебный год | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 прогноз | 2011-2012 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальное общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество человек |  |  |  |  | 15 | 12 | 8 | 7 |
| Основное общее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество человек |  |  |  |  | 21 | 24 | 19 | 17 |

Уменьшение численности детского населения напрямую зависит от демографической ситуации в районе.

Предшкольная  подготовка.

Стало традиционным, что в 1 класс школы приходят выпускники детского сада, с которым существует давнее сотрудничество. Хотя в последнее время

всё меньше детей посещают ДОУ из-за удалённости деревень от центральной усадьбы колхоза, где расположен детский сад ,  а также из-за увеличения  суммы оплаты за посещение детского сада.  В 2005/06 уч.году из 5 учеников 1 класса  постоянно посещали ДОУ 2 человека, а в 2006/07 уч.году –из трёх учеников только 1, в 2007/08 уч.году –  из двух -1 первоклассница посещала ДОУ постоянно и 1 посещала подготовительные занятия в ДОУ; в 2008/09 учебном году  из 5 обучающихся  МДОУ посещали 2 человека, ещё 2 – посещали подготовительные занятия при школе, а 1 девочка прошла подготовку дома и по просьбе матери,  успешно сдав экзамены  экстерном за 1-2 класс , была переведена в 3 класс.

В целях подготовки к обучению детей в 1 классе в школе  функционирует  «Школа будущего первоклассника» для детей, которые не посещали дошкольное учреждение. Дети, посещающие МДОУ, готовятся к школе  по параллельным программам под редакцией Т.Н.Дороновой «Радуга» и  «Из детства в отрочество»в МДОУ «Ульянинский детский сад».

Система общего образования.

Динамика численности обучающихся в школе (чел)

| 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 44 | 35 | 34 | 35 |

Наполняемость школы

| № п/п | Наименование ОУ | 2009-2010 учебный год |  | 2010-2011 учебный год |  | 2011-2012 учебный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во уч-ся | В т.ч. дети-инвалиды | Кол-во уч-ся | В т.ч. дети-инвалиды | Кол-во уч-ся | В т.ч. дети-инвалиды |
| 10 | МОУ «Ульянинская оош» | 36 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 |

Приведенные данные наглядно демонстрируют сокращение численности детей школьного возраста  . Это объективно приводит к снижению нагрузки на общеобразовательное учреждение.

В связи с продолжающимся ухудшением демографической ситуации в районе происходит отток работоспособного населения. Ежегодно количество учащихся  в школе уменьшается в среднем на 2-3 человека, уменьшается наполняемость  классов  и количество учащихся, приходящихся на одного учителя.

Наполняемость классов

|  | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 прогноз | 2011-2012 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная школа |  | 7,5 | 6 | 4 | 3,5 |
| Основ-ная школа |  | 2,8 | 3 | 2,4 | 2,1 |

В районе функционируют  2  сельских образовательных округа с центрами в базовых школах. МОУ «Ульянинская оош» входит в сельский образовательный округ № 2.

| Наименование базовых школ МО | Наименование школ, входящих в образовательный округ базовой школы | ФИО директора базовой школы |
| --- | --- | --- |
| 2. МОУ «Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2 им. С.Забавина» Адрес: 171660, г. Красный Холм Тверской области, ул. Пролетарская, д. 11/24 Тел.: 8-48-237-2-27-33 сайт: www.krh-sсhool2.narod.ru- | Сельский образовательный округ № 2 МОУ Рачевская нш-д/с МОУ «Ульянинская оош» МОУ «Нивская оош» МОУ «Дмитровская оош» МОУ «Васильковская оош» МОУ «Мартыновская нош» МОУ «Коробовская нош» | Серова Татьяна Петровна |

Система  дополнительного образования учащихся.

В связи с отсутствием транспортной связи с районным центром учащиеся школы не имеют возможности использовать услуги системы дополнительного образования района. На протяжении ряда лет дети посещают только кружки художественного творчества, работающие при сельском доме культуры, и кружки , работавшие при школе..К сожалению, из-за отсутствия учителя физкультуры, имеющего специальное образование , в последние годы нет постоянно работающей спортивной секции, нет также и технических кружков, которые хотели бы посещать дети. Поэтому снизился процент посещения учащимися кружков. В 2008/09 учебном году при школе работало 6 кружков по интересам, которые посещали 12 учащихся , а некоторые из  этих ребят посещали 2-3 кружка

Занятость обучающихся в кружках и секциях.

| Год | Название кружков, секций | Колич-во детей | % от общего числа уч-ся |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005- 2006 | Физический Художественное чтение Сольное пение Хоровое пение Спортивные танцы Умелые руки | 5 7 2 6 3 8 | 84% |
| 2006-2007 | Художественное чтение Сольное пение Хоровое пение Умелые руки Лыжная секция Секция дзюдо Секция ОФП | 5 2 6 6 7 1 4 | 97% |
| 2007-2008 | Музейное дело Массовик- затейник Хозяюшка Умелые руки Живи, книга Юный библиотекарь Любитель чтения Другие кружки и секции | 4 6 4 5 4 4 4 7 | 34% 21% |
| 2008 -2009 | Книге –долгую жизнь Наши любимые книги Юный библиотекарь Историко –краеведческий кружок «Исток» Музейное дело Хозяюшка | 2 3 4 5 4 3 | 34% |
| 2009- 2010 уч.год | Художественное чтение Сольное пение Хоровое пение | 5 3 7 | 34% |

Из 12 учащихся  6 посещали  2 и более кружков.

.  Кадровые ресурсы.

На протяжении ряда лет в школе работал стабильный педагогический коллектив,состоящий из 8 педагогов( 2 педагога являются выпускниками школы), т.е. не наблюдалась тенденция к снижению численности  педагогических работников  в школе, хотя нужно отметить, что учителей – предметников, имеющих специальное образование, не хватает, что в свою очередь отрицательно сказывается на качестве образования. Так , из 4-х учителей, имеющих высшее педагогическое образование, не по специальности работает 1 учитель, а из 4-х учителей со средним специальным педагогическим образованием – 2.Нет специалистов по химии, биологии, физической культуре,информатике. Большим минусом в решении кадрового вопроса являются

2 фактора: 1)отсутствие жилья для вновь прибывших педагогов( т.е.школа не может принять на работу необходимые педкадры,т.к. негде жить)

- 2) отсутствие транспорта (подвозить учителя из базовой школы нет возможности из- за отсутствия транспортной связи с городом и плохого качества дороги).

- Школьное  образование

Педагоги имеют образование:

Высшеее – 4человека (50%),

среднее-специальное – 4 (50%),

педагогическое - 8(100%),

работающие пенсионеры – 5 ( 62%),

Квалификационные категории:

первая -   3чел. (37,5%),

На 01.01.2010 г. вакансий в школе нет.

Состояние  зданий школы

В оперативном управлении школы  находятся здание школы и котельная:

| ОУ | Типовые здания | Имеет все виды благоустройства | Частичный уровень благоустройства | Центральное отопление | Собственные котельные (котлы) | Печное отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | + | - | 1 | - |

Повышение квалификации педагогических кадров.

Школа проводила определённую работу по обеспечение непрерывного дополнительного профессионального образования руководителей и педагогов в межкурсовой период. Деятельность строилась в соответствии с потребностями педагогических и руководящих кадров, которые выявлялись  через диагностирование, индивидуальное собеседование.

Запланирована реализация актуального направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки - прохождение курсовой подготовки директором школы Тимофеевой Т.Н. по модульной программе «Современный образовательный менеджмент» в ТОИУУ.

2 учителя начальных классов в 2008г повысили свою квалификацию через выездные курсы ТОИУУ. В план курсовой подготовки входят курсы повышения квалификации учителей географии, математики в 2009-2010 уч.году.

Повышению профессиональной компетентности учителей способствовали

районные методические объединения учителей-предметников,методические дни в базовых школах, которые посещали учителя школы.  .

В школе распространяется педагогический опыт учителя математики , Отличника народного просвещения Марковой Г.А. по дифференцированному обучению , учителя начальных классов Арефьевой Л.Н.  по системе воспитательной работы классного руководителя.В методическом уголке школы собран богатый материал по обобщению опыта работы учителей русского языка (Гусевой Н.К., Тимофеевой Т.Н.), георгафии, ИЗО  и немецкого языка (Силивончик Н.Е.)

В 2009 -2010 г учитель русского языка Гусева Н.К. участвовала в заочном районном конкурсе «Школьный библиотекарь – 2009» , в районном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года - 2010».

Информатизация образовательного процесса.

В целях создания условий для повышения качества и доступности образования всех участников образовательного процесса в образовательных учреждениях района ведется целенаправленная  работа по информатизации образовательного процесса.

Школа подключена  к сети Интернет.

Имеет  свой электронный  адрес и страницу на сайте РОО (www.krhroo.narod.ru).

- В школе  ведется подготовка к переходу с проприетарных платных программ на СПО.

Количество компьютеров  на 36 обучающихся – 3.Это говорит о том, что

обеспеченность компьютерной техникой в  школе остается очень низкой.

Из 8 учителей компьютером владеют  50%.

Социальные аспекты образования

Организация питания.

В соответствии   с  Постановлением Администрации Тверской области  от 12.03.2009 № 78-па « « О  Порядке предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования расходов на  реализацию расходных обязательств  муниципальных образований Тверской области  по отрасли « Образование», муниципальной целевой программы «Организация питания школьников  в муниципальных общеобразовательных учреждениях Краснохолмского района  на 2009 -2011 годы»  в целях создания  условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  школы, профилактики заболеваний путем улучшения рациона  школьного питания с учетом возрастных и физиологических  особенностей детского

школа обеспечивает обучающихся горячим питанием, (охват колеблется от 98 до 100% ).

Для   обучающихся  начальной школы питание льготное  по 20 руб. в день.

Удешевлению питания  способствует:

- собственно выращенная продукция с учебно-опытного участка, площадь которого составляет _0,5 га__

- Приобретение продуктов питания в частном секторе (цены ниже рыночных на мясо, молоко).

- Заготовка продуктов на зимний период (варенье, засолка, квашение, сушка зелени, и т.д.).

- Школьная столоваяобеспечена технологическим и столовым оборудованием, хотя требуется частичная его замена.

Организация подвоза.

В связи с тем, что основная масса (61 % обучающихся  ) живёт на расстоянии, не превышающем 3 км от школы, организованный подвоз учащихся не требуется. Из отдаленных населенных пунктов (д.Круглиха  -4 км(2 ученика),д. Селилово -4 км (1 ученик)) детей доставляют родители на собственном транспорте, а в тёплое время года дети добираются до школы на велосипедах.

Подвоз детей на районные мероприятия осуществляется  по договорённости с базовой школой  ( СОШ №2 им.С.Забавина) школьным автобусом или транспортом отдела образования.

Организация каникулярного  отдыха и занятости детей.

Организация каникулярного отдыха, как одно из приоритетных направлений в системе образования района, осуществляется в соответствии с комплексной программой организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в системе образования Краснохолмского района  « Каникулы »,  носит круглогодичный характер.

Охват детей школьного возраста в дневных ЛОЛ (%)

2009 г – 17человек (49% от количества в возрасте 6,5 – 15 лет)

2010 г – 16 человек (44 % от количества в возрасте 6,5- 15 лет)

Охват детей школьного возраста малозатратными формами летнего отдыха (%)

2009 г – доля детей , охваченных малозатратными формами отдыха 17 человек

2010 г – 16 человек.

В системе каникулярного отдыха приоритетными остаются такие малозатратные формы отдыха как:

- Однодневные экскурсионные маршруты по знаменательным местам Тверской области , Краснохолмского района;

- Однодневные походы по достопримечательным местам.

Ежегодно учащиеся 1-8 классов работают на пришкольном участке.

Целенаправленно ведется работа по организации отдыха и оздоровления различных категорий школьников, особое внимание уделяется детям из малообеспеченных и многодетных семей, организации досуга  детей «группы риска».

Всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 95 %  обучающихся.

Государственно-общественное управление.

В школе создан орган государственно-общественного управления – Совет школы.

Совет школы обеспечивают государственно-общественный характер управления образованием, ориентированный на его развитие, в том числе принимают решение о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения.  Представители Совета школы принимают участие в подготовке публичного отчета, образовательной и финансово-хозяйственной деятельности школы,  в комиссиях по лицензированию и аккредитации образовательных учреждений.

Гражданско - патриотическое воспитание.

В районе в течение ряда лет сложилась определенная система патриотического, духовно-нравственного, культурно-эстетического и физического воспитания обучающихся.  Активно происходит интеграция образовательных факторов: школы, семьи, микро- и макросоциума.

Воспитать в детях лучшие личностные качества гражданина и патриота – приоритетная задача в системе образования.

В школе разработана и успешно реализуется комплексная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи в системе образования Краснохолмского района на 2006 – 2010 годы», разработанная отделом образования, на основе которой разработана школьная программа по гражданско – патриотическому воспитанию «Я – гражданин России» .

В школе имеется краеведческий  уголок , в котором хранятся экспонаты , рассказывающие о быте наших прадедов, военном прошлом .Ведется поисково-исследовательская деятельность под руководством педагогов, результаты которой оформляются в альбомы.

В течение года учащиеся школы принимают посильное участие в молодёжных акциях добра и милосердия. Учащиеся организовывают посещения ветеранов на дому, готовят для них поздравительные открытки, выступают с концертами.

Обеспечение качества результатов обучения и воспитания.

| Содержание |  | 2004-2005 учебный год (%) | 2005-2006 учебный год ( %) | 2006-2007 учебный год (%) | 2007-2008 учебный год (%) | 2008-2009 учебный год (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся, освоивших действующий образовательный стандарт | Процент успеваемости |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся (в %), окончивших учебный год на «4» и «5» | 25 | 39 | 45 | 32 | 43 |
| Количество учащихся, победивших в конкурсах и олимпиадах разного уровня | Доля обучающихся, победивших на олимпиадах и конкурсах: - муниципального уровня |  | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | - регионального уровня | - | - | - | - | - |
|  | - федерального уровня | - | - | - | - | - |
|  | Доля обучающихся - победителей конкурсного отбора в рамках национального проекта «Образование» | - | - | - | - | - |

Анализ итоговой аттестации   2008-2009 учебного года.

Результаты  Г(И)А за курс основного общего образования.

В 2009 году все из 2 допущенных выпускников 9-х классов к государственной (итоговой) аттестации  успешно завершили основное общее образование.    Впервые проводились 2 обязательных  письменных экзамена по русскому языку и  алгебре в условиях независимого оценивания.

Анализ результатов по русскому языку показал,  что средний оценочный балл по району составил 3,04.  Выпускницы нашей школы показали лучшие результаты: - 3,5

Средний оценочный балл по алгебре составил по району 3,1. Наши выпускницы уступили только МОУ «Краснохолмская сош № 1» ( 3,77) и показали результат 3,5

Экзамены по выбору сдавались в традиционной форме и были успешно сданы.

Повышению результатов на Г(И)А способствовало участие школы в мониторинге по ряду предметов. Мониторинг проводился в тестовой форме по следующим предметам:

- русский язык 9 класс – 100% обучающихся

- математика 4 класс – 100 % обучающихся

Целью второго этапа мониторинга являлось обследование уровня сформированности у обучающихся общеобразовательных учреждений учебных знаний и умений,  а также ключевых компетенций.

Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что независимая оценка качества учебных достижений обучающихся стала  для руководителей образовательных учреждений руководством к принятию эффективных управленческих решений, направленных на обеспечение качества образования.

Реализация национального проекта «Образование».

В рамках реализации национального проекта «Образование» были проведены следующие мероприятия:

- проведение эксперимента по апробации методики НСОТ;

- введение стимулирующей части фонда оплаты труда;

- совершенствование независимой оценки качества образования учащихся 9-ого класса;

В рамках  реализации ПНП «Образование» в 2008/2009 учебном году были получены комплекты программного обеспечения .

Книжный фонд школы в 2008/2009 учебном году составил  _4836___ экземпляра. Объем фонда учебников –  _______   экземпляров.

Достигнуты значительные успехи в развитии качественного роста образовательной среды школы, сделаны шаги в сторону привлечения общественности к проблемам школы, апробированы и внедрены инновационные разработки, затрагивающие различные аспекты образовательного пространства.

Проблемами, определяющими состояние школьной системы образования являются следующие:

- Недостаточный социальный и материальный статус учителя вынуждает лучшие кадры искать другие сферы занятости.;

- несоответствие темпов роста качества образовательной услуги темпам роста затрат на функционирование системы образования (низкие показатели материально-технической базы (низкий процент типовых зданий, растущий износ, отсутствие или несоответствие современным требованиям кабинетов и учебного оборудования, невысокая оснащенность компьютерной и оргтехникой, старение библиотечного фонда и т.д.);

- Отток  работоспособного населения продолжает ухудшать демографическую ситуацию на  селе. Ежегодно уменьшается численность детей школьного возраста  на  2-3 человека;

- Проблемы в подвозе населения в районный центр;

- наличие  в школе помещений, не отвечающих современным требованиям САНПИНов;

- Старение педагогических кадров. Средний возраст учителей 48 лет;

- увеличение количества детей, находящихся в социально опасном положении;

Программа развития школы до 2012 г. направлена на решение вышеназванных проблем,  развивает достижения предыдущего периода.

Реализация  Программы  развития  школы на 2010-2012 годы позволит  заняться  эффективным решением  поставленных  задач:

- Достижение качества образовательных результатов обучающихся.

- Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг.

- Совершенствование управления школьной системой  образования

Раздел  2.   Сроки реализации Программы.

2010-2012 г.

| Наименование этапа | Продолжительность | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 этап: подготовительный | Январь-апрель 2010года | Утверждение Программы. |
| II этап: основной | Апрель 2010-август 2012 года | Реализация программы в соответствии с планом: |
| III этап: заключительный | Декабрь 2012 года | Подведение итогов работы, анализ полученных результатов. |

- Раздел 3. Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования программы

Всего  ___________тыс.  руб.,  в  том числе:

Региональный бюджет:  __________ тыс. руб.

Муниципальный бюджет: ____________ тыс. руб.

Внебюджетные средства: __________ тыс. руб.

Раздел 4.

Цели, задачи, плановые показатели эффективности, примерные мероприятия реализации и примерные действия по выполнению мероприятий

программы развития школы

| № п/п | Цели, задачи, их показатели, мероприятия и действия по выполнению мероприятий | Муниципальные заказчики, ответственные за реализацию мероприятий | Единица измерения | Периодичность сбора | Текущий год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель | Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели | Охват детей образовательными услугами: | Родители, РОО | % | один раз в год (3 квартал) |  |  |  |
|  | Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами: - общего образования; - дополнительного образования | Родители, РОО | % | один раз в год (3 квартал) |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | Родители, РОО | % | один раз в год (3 квартал) | 90 | 92 | 92 |
| Задача 1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащихся 9-х классов МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании | Родители, РОО | % | на 1 октября | 98 | 100 | 100 |
|  | Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах: - школьного уровня; - муниципального уровня; - регионального уровня; - федерального уровня | Родители, РОО | % | один раз в год (2 квартал) | 63 26 - - | 66 26 - - | 68 26 - - |
| Мероприятие а) | Осуществление школой контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта | Родители, школа |  | Один раз в год |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия а) | Формирование плана проверок | школа | Количество раз | Один раз в год | декабрь | декабрь | Декабр-ь |
|  | Проведение проверок (справки по итогам проверок) | школа | В соответствии с планом | Один раз в месяц |  |  |  |
|  | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (аналитические материалы, анкеты) | Родители школа | Количество раз | 1 раз в год | 36 чел май | 27чел май | 24чел май |
| Мероприятие б) | Стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленной на повышение качества образования | МОУ | Тыс. руб | 1 раз в год |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия б) | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование педработников образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений | МОУ |  | 1 раз в год | сентябрь Внесение изменений в Порядок назначения дифференцированных доплат и надбавок стимулирующего характера педагогам школы | сентябрь Внесение изменений в Порядок назначения дифференцированных доплат и надбавок стимулирующего характера педагогам школы | сентябрь Внесение изменений в Порядок назначения дифференцированных доплат и надбавок стимулирующего характера педагогам школы |
|  | Участие школы в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение престижа учительской профессии | школа | Количество раз | 1-2 кварталы | Действует Приказ РОО о проведении районного конкурса «Учитель года» № 342 от 23.12.09 | Март апрель | Март апрель |
| Задача 2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: | МОУ, | % | один раз в год (3 квартал) | 50 | 60 | 65 |
|  | Средняя наполняемость классов в школе в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | МОУ, РОО | чел. | 1 раз в квартал | 5 | 4 | 4 |
|  | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя | МОУ, РОО | чел. | два раза в год (2,4 кварталы) | 5 | 3 | 3 |
|  | Количество компьютеров, приходящихся на 10 учащихся | МОУ, РОО | ед. | два раза в год (2,4 кварталы) | 0,8 | 1 | 1 |
|  | укомплектованность педагогическими кадрами | МОУ, РОО | % | два раза в год (2,4 кварталы) | 100 | 70 | 70 |
|  | Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации за текущий год | МОУ, РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 13 | 26 | 45 |
|  | Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших обучение (переподготовку) по специальности «Менеджер» | МОУ, РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 13 | - | - |
|  | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | МОУ, РОО | % | один раз в год (3 квартал) | 46 | 48 | 50 |
|  | Доля учащихся, охваченных командными видами спорта | МОУ, РОО | % | два раза в год (2,4 кварталы) | - | - | - |
|  | Доля учащихся, охваченных игровыми видами спорта | МОУ, РОО | % | два раза в год (2,4 кварталы) | - | - | - |
|  | Доля детей-ивалидов, пользующихся услугами дистанционного образования | Родители, РОО | Количество человек | один раз в год (4 квартал) | - | - | - |
|  | Доля детей, охваченных организованными формами духовно-нравственного воспитания | Родители, РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную деятельность регионального и федерального уровней | МОУ, РОО | % | один раз в год (4 квартал) | 13 |  |  |
| Мероприятие в) | Апробация нового порядка аттестации педкадров | МОУ, РОО | Тыс. руб |  | 0 | 0 | 0 |
| Действия по выполнению мероприятия в) | Проведение обучающих семинаров по апробации нового порядка аттестации педкадров | МОУ, РОО | Количество семинаров | 1 раз в год (3 квартал) | 1 сентябрь | 1 сентябрь | 1 сентябрь |
| Мероприятие г) | Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям ( см. разделы «Мероприятия по укреплению материальной базы учреждений образования», «Дошкольное образование», «Дистанционное образование детей-инвалидов») | МОУ, РОО | Тыс. руб. | 1 раз в год (4 квартал) |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия г) | Утверждение плана (разделов плана): - Развития образовательной сети Информатизации, - Обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы школы - Организации питания школьников - Воспитательной работы | МОУ, РОО | Количество планов | 1 раз в год (4 квартал) | 5 август | 5 август | 5 август |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана (разделов плана) развития школы , обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы школы | МОУ, родители РОО | Количество раз | 1 раз в год (3 квартал) | 1 Сентябрь Сайт РОО www. krhroo.narod.ru | 1 Сентябрь Сайт РОО www. krhroo.narod.ru | 1 Сентябрь Сайт РОО www. krhroo.narod.ru |
|  | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Разработка программы «Каникулы» | МОУ, родители | Количество планов | 1 раз в год (4 квартал) | Апрель Приказ по школе | Апрель Приказ по школе | Апрель Приказ по школе |
|  | Разработка НПА по организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярный период | МОУ, родители | Количество раз | 3 раза в год | Март, Апрель, октябрь Приказ по школе | Март, Апрель, октябрь Приказ по школе | Март, Апрель, октябрь Приказ по школе |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | МОУ, родители РОО | Количество раз | 3 раза в год | 1 Апрель, октябрь, март Сайт РОО www. krhroo.narod.ru | 1 Апрель, октябрь, март Сайт РОО www. krhroo.narod.ru | 1 Апрель, октябрь, март Сайт РОО www. krhroo.narod.ru |
|  | Комплектование групп предшкольного образования как вид группы кратковременного пребывания (для реализации образовательных целей и задач) | МОУ, РОО | Количество групп предшкольной подготовки | 1 раз в год | 3 сентябрь | 6 сентябрь | 7 сентябрь |
|  | Разработка и утверждение - , - плана мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения - Плана мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, | МОУ, РОО | Количество планов | 1 раз в год | 3 Август Приказ РОО | 3 Август Приказ РОО | 3 Август Приказ РОО |
| Задача 3. Совершенствование управления школьной системой образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 3 | публикация (в средствах массовой информации, отдельным изданием, в сети Интернет) публичного отчета об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | школа | % | один раз в год | + | + | + |
|  | Наличие своего регулярно обновляемого (не реже двух раз в месяц) сайта в сети Интернет | школа | % | один раз в полгода | 0 | 0 | 0 |
|  | наличие действующегот органа самоуправления, обеспечивающего демократический, государственно-общественный характер управления школой, участвующий в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда | школа | % | один раз в год | + | + | + |
|  | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений | РОО | % | ежемесячно | 70 | 70 | 70 |
|  | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда | РОО | % | один раз в квартал | 8 | 10 | 12 |
|  | Самостоятельное ведение бухгалтерского и налогового учета : - | МОУ | % | один раз в год | + | + | + |
|  | Соответствие расходов на оплату труда работников школы и на осуществление учебного процесса объему субвенции из областного бюджета Тверской области | МОУ, РОО | да/нет | один раз в год | да | да | да |
| Мероприятие а) | Обеспечение открытости деятельности органа управлением школьной системы образования | МОУ, РОО | Тыс. руб. | 1 раз в год |  |  |  |
| Примерные действия по выполнению мероприятия а) | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | МОУ, РОО | Количество раз | 1 раз в год (4 квартал) | 1 октябрь, Сайт РОО www. krhroo.narod.ru | 1 октябрь, Сайт РОО www. krhroo.narod.ru | 1 октябрь, Сайт РОО www. krhroo.narod.ru |
|  | Обновление информации на сайте МО не реже 1 раза в 2 недели | МОУ, РОО | нет | - | - | - | - |
| Мероприятие б) | Совершенствование системы оплаты труда |  | . |  |  |  |  |
| Действия по выполнению мероприятия б) | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов | школа | Количество НПА | 1 раз в год (4 квартал) | сентябрь Приказ по школе | сентябрь Приказ по школе | сентябрь Приказ по школе |

Раздел 5.  Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития

системы образования Краснохолмского района Тверской области

на 2010- 2012 годы

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Задача 1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Осуществление директором контроля за достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта. | Формирование плана проверок образовательных учреждений | декабрь | декабрь | декабрь |
|  | Проведение проверок ( справки по итогам проверок). | Ежемесячно (по плану) | Ежемесячно (по плану) | Ежемесячно (по плану) |
|  | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных в результате проверок | Ежемесячно (по итогам проверки) | Ежемесячно (по итогам проверки) | Ежемесячно (по итогам проверки) |
|  | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг ( аналитические материалы, анкеты) | Май 30 чел | Май 20 чел | Май 20 |
| Мероприятие 2. Стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленных на повышение качества образования. | Формирование нормативных актов ( внесение изменений), регулирующих стимулирование педагогов в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений | Сентябрь Внесение изменений в Порядок назначения дифференцированных доплат и надбавок стимулирующего характера педагогам | Сентябрь Внесение изменений в Порядок назначения дифференцированных доплат и надбавок стимулирующего характера педагогам | Сентябрь Внесение изменений в Порядок назначения дифференцированных доплат и надбавок стимулирующего характера педагогам |
|  | Участие ОУ в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение престижа учительской профессии | Действует Приказ РОО о проведении районного конкурса «Учитель года» № 342 от 23.12.09 | Декабрь Приказ РОО о проведении районного конкурса «Учитель года» | Декабрь Приказ РОО о проведении районного конкурса «Учитель года» |
| Задача 2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг. |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Развитие кадрового потенциала системы образования. | Направление заявки на повышение квалификации руководителей ( по специальности « Менеджер») и педагогических работников МОУ | 1 |  |  |
|  | Обучение педагогов для обучения детей-инвалидов | - | - | - |
|  | Формирование планов совместной работы с базовой школой как центром методической работы | сентябрь | сентябрь | сентябрь |
|  | Заключение договора с базовой школой о привлечении педагога для по ведения предмета «Основы светской этики» | По требованию | По требованию | По требованию |
| Мероприятие 3. Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям. | Утверждение плана (разделов плана): - Развития образовательной сети (Информатизации, - Обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования - Организации питания школьников - Воспитательной работы | 5 август | 5 август | 5 август |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана ( разделов плана) развития образовательной сети ,информатизации, обеспечения безопасности жизнедеятельности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования. | 1 Сентябрь Сайт РОО www. krhroo.narod.ru | 1 Сентябрь Сайт РОО www. krhroo.narod.ru | 1 Сентябрь Сайт РОО www. krhroo.narod.ru |
|  | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Разработка программы «Каникулы» | Апрель Приказ по школе | Апрель Приказ по школе | Апрель Приказ по школе |
|  | Разработка НПА по организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярный период | Март, Апрель, октябрь Приказ РОО | Март, Апрель, октябрь Приказ РОО | Март, Апрель, октябрь Приказ РОО |
|  | Создание базы данных по детям с ограниченными возможностями | август | август | август |
|  | Создание центров дистанционного обучения детей-инвалидов | - | - | - |
|  | Комплектование групп предшкольного образования как вид группы кратковременного пребывания (для реализации образовательных целей и задач) | 3 сентябрь | 6 сентябрь | 7 сентябрь |
|  | Разработка и утверждение - плана мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения | 2 Август приказ | 2 Август приказ | 2 Август приказ |
| Задача 3. Совершенствование управления муниципальной системой образования |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение открытости деятельности органа управления муниципальной системой образования | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | 1 октябрь, Сайт РОО www. krhroo.narod.ru | 1 октябрь, Сайт РОО www. krhroo.narod.ru | 1 октябрь, Сайт РОО www. krhroo.narod.ru |
| Мероприятие 2. Совершенствование системы оплаты труда | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов | сентябрь Приказ по школе | сентябрь приказ по школе | сентябрь приказ по школе |

Раздел  9.    Духовно-нравственное воспитание, краеведческое образование, мероприятия, посвященные 65- летию Победы в Великой Отечественной войне.

Цель: духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения посредством создания в рамках образовательных учреждений  социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные отечественные культурные ценности.:

Основные направления деятельности:

- Разработка программ духовно-нравственного содержания по сопровождению семьи и воспитанию детей в дошкольных, общеобразовательных учреждениях, системе дополнительного образования детей;

- Духовно-нравственное воспитание и образование в учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования.

- Изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.

- Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей.

- Противодействие распространению в среде детей, подростков, молодежи пороков наркомании, алкоголизма и табакокурения.

- Совершенствование подготовки и повышение квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

- Подготовка молодежи к воинской службе, попечение о воинах, забота о ветеранах войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов.

План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-педагогические мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение плана работы школы по духовно-нравственному воспитанию. | Март 2010 г. |  | Директор школы |
| 2 | Осуществление интеграции духовно-нравственных компонентов в планы воспитательной работы школы | 2010-2012 г.г. |  | Директор школы |
| 3 | Координация планирования системы работы по трудовому, экологическому, эстетическому, военно-патриотическому и другим направлениям воспитательной работы с учетом задач духовно-нравственного воспитания и функциональных особенностей. | Август 2010 г. |  | Директор школы |
| 4 | Создание единой системы работы школы с сельским домом культуры по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи | 2010-2012 г.г. |  | Директор школы. зав.клубом |
| 5 | Посещение постоянно действующего районного методического семинара по духовно-нравственному воспитанию | Август 2010 г. |  |  |
| Создание системы духовно-нравственного воспитания в школе |  |  |  |  |
| 6 | Проведение воспитательных мероприятий краеведческой и духовно-нравственной направленности в рамках реализации школьных программ гражданско-патриотического воспитания детей. | 2010-2012 г.г. |  | Директор школы |
| 7 | Интеграция духовно-нравственного содержания с учетом местной специфики в предметы общеобразовательного (в первую очередь гуманитарного) цикла. | 2010-2012 г.г. |  | школа |
| 8 | Проведение конкурсов работ школьников по духовно-нравственной тематике | 2010-2012 г.г. |  |  |
| 9 | Участие в районных конкурсах краеведческой направленности | 2010-2012 г.г. |  |  |
| 10 | использование программ духовно-нравственного воспитания в работе летнего лагеря | 2010-2012 г.г. |  | школа |
| 11 | Участие учащихся школы в мероприятиях краеведческой, духовно-нравственной направленности, проводимых отделом культуры, спорта и по делам молодежи | 2010-2012 г.г. |  | , |
| Научно – методические мероприятия |  |  |  |  |
| 12 | Участие в районном конкурсе на лучшую разработку цикла занятий, уроков, праздничных мероприятий и учебных экскурсий по духовно-нравственному воспитанию | 2011 г. | школа |  |
| 13 | Приобретение для школы наглядных пособий, аудио- и видеоматериалов по духовно-нравственному воспитанию | 2010-2012 г.г. | Директор школы |  |
| 14 | Проведение заседаний ШМО классных руководителей и открытых мероприятий по духовно-нравственному воспитанию | 2010-2012 г.г. |  |  |
| Культурно-просветительская деятельность |  |  |  |  |
| 15 | Организация в школе родительских лекториев, клубов, «Маминых школ», «Семейных гостиных» и т.д. | 2010-2012 г.г. | Директор школы, классные руководители |  |
| 16 | Участие в районной конференции по духовно-нравственному воспитанию | 2012 г. | школа |  |
| 34 | Анализ и обобщение опыта духовно-нравственного воспитания в школе | 2010-2012 г.г. |  |  |

План мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сценарий «Колокола памяти» | 4.05.10г | Трофименко Н.В. |
| 2. | Герои Советского Союза-уроженцы Краснохолмской земли | 27.04.10 г | Алмазова Г.А. |
| 3. | Заочное путешествие по местам захоронений воинов, погибших в годы ВОВ | 20.04.10 г | Гусева Н.К. |
| 4. | Конкурсы: Стихи о войне Детского рисунка | 16.04.10 г Февраль 2010 г | Гусева Н.К. Силивончик Н.Е. |
| 5. | Выставка книг : «И помнит мир спасён-ный» | Март 2010 г | Тимофеева Т.Н. |
| 6. | Оформление стенда к 65-летию Победы в музее | Март-апрель 2010г | Трофименко Н.В. |
| 7. | Устный журнал «Фи-зика и оружие Победы» | 13 .04.2010 | Маркова Г.А. |
| 8. | Митинг у стеллы землякам, погибшим в 1941-45 гг | 9.05.2010 | Тимофеева Т.Н. |
| 9. | Возложение гирлян-ды Славы к стелле погибшим землякам | 9.05.2010 | Трофименко Н.В. |
| 10. | Концерт учащихся в день вручения юби-лейных медалей «65- летие Победы» тру-женикам тыла | Февраль 2010 г | Истомина Т.В. |
| 11. | Участие в районной игре «Зарница» | Февраль 2010 | Силивончик Н.Е. |
| 12. | Участие в районном фестивале художес-твенной самодеяте-льности «Салют Побе-ды» | Март- май 2010 г | Тимофеева Т.Н. |
| 13. | Участие в районной игре –путешествии «Край родной – зем-ля Краснохолмская», посвящённом 65- летию Победы | 19.03.10 г | Трофименко Н.В. |
| 14. | Участие в районном слёте книголюбов, посвящённом 65- летию Победы | Март 2010 г | Гусева Н.К. |
| 15. | Участие в областной акции «Спешите де-лать добро» | Февраль-май 2010 г | Классные руков. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |  |  | Участники |  | Ответственные и исполнители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Основные мероприятия по подготовке празднования 65-летия Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание оргкомитета по проведению мероприятий, посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Сентябрь 2010 г. |  |  |  |  | РОО |  |  |  |  |
| 2. | Заседание совета школы. Подготовка и обсуждение мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Сентябрь 2010 г. |  |  | Классные руководители |  | Школа. Председ. совета школы |  |  |  |  |
| - II. Основные мероприятия по проведению празднования 65-летия Победы Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие в областной благотворительной акции «Спешите делать добро» Посещение участников трудового фронта учащимися школы с целью оказания помощи | В течение года |  |  | Обучающиеся школы |  | школа |  |  |  |  |
| 4 | День пожилого человека Подготовка поздравительных открыток для тружеников тыла | Октябрь 2009 г. |  |  | Обучающиеся школ |  | школа |  |  |  |  |
| 5 | концерты для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла | декабрь - Май 2010 г. |  |  | Педагогическийколлектив Обучающиеся школы |  | Школа,СДК |  |  |  |  |
| Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | обновление альбомов, посвященных 65-летию Победы. Проведение Уроков Мужества, внеклассных воспитательных мероприятий |  | В течение года | Учителя истории, краеведения, классные руководители Обучающиеся школ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Экскурсии в районный краеведческий музей |  | В течение года | Обучающиеся школы |  | школа |  |  |  |  |  |
| 8 | День героев России Проведение тематических классных часов |  | Декабрь 2009 г. | Обучающиеся школ |  | школа |  |  |  |  |  |
| 9 | День защитника Отечества Участие в районной концертной программе, посвященной Дню защитника Отечества |  | Февраль 2010 г. | Педагоги и обучающиеся школы |  | школа |  |  |  |  |  |
| 10 | Акция «Помните их имена». Сбор материалов о земляках-краснохолмцах, участниках ВОв |  | В течение года | Педагоги и обучающиеся школ |  | школа |  |  |  |  |  |
| 11 | Акция «Дорогами памяти» (по уходу за стелой погибшим землякам и наведению порядка на прилегающей к ней территории) |  | май | Обучающиеся школы |  | школа |  |  |  |  |  |
| 12 | Участие в митингах, посвященных Дню Победы ( сельские поселения) |  | 9 мая 2010 г. | Педагогический коллектив школы Обучающиеся школы |  | школа |  |  |  |  |  |
| Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | «Войны священные страницы» (обсуждение на уроках литературы, классных часах, библиотечных уроках прочитанной литературы о Великой Отечественной войне) | В течение года |  |  | Классные руководители, учителя русского языка и литературы Школьные библиотекари | школа |  |  |  |  |  |
| 14 | Классные часы, уроки истории, литературы, краеведения, посвященные 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | В течение года |  |  | Обучающиеся школы | школа |  |  |  |  |  |
| 15 | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы (посещение на дому, на классных мероприятиях) | Май 2010 г. |  |  | Обучающиеся школы | школа |  |  |  |  |  |
| 16 | Просмотр хронико –документальных фильмов «Сражения Великой Отечественной войны» | В течение года |  |  | Обучающиеся школы |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Конкурс чтецов «Муза в военной шинели», посвященный Дню Победы | Февраль 2010 г. |  |  | Обучающиеся школ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Устный журнал «Наш район в годы Великой Отечественной войны» | Апрель 2010 г |  |  | Обучающиеся школ |  |  |  |  |  |  |
| Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Участие в районном фестивале художественной самодеятельности, посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. «Салют Победы !» | Апрель 2010 г. |  |  | Обучающиеся школы |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Районная краеведческая игра- викторина «Наш район в годы войны», посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | Март 2010 г. |  |  | Обучающиеся школы | МОУДОД «Краснохолмский ДДТ» Районная детская библиотека |  |  |  |  |  |
| 21 | Слет книголюбов. Праздник воспоминаний «Есть память, которой не будет забвенья, есть слава, которой не будет конца» | Март 2010 г. |  |  | Учитель литературы Обучающиеся школы |  |  |  |  |  |  |
| Военно- спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Участие школьных команд в районных соревнованиях «Испытай себя» | Февраль 2010 г. | Обучающиеся школ | РОО, Общеобразовательные учреждения района |
| 22 | Участие школьных команд районной военно-спортивной игре «Зарница» | Февраль 2010 г. |  |  | Обучающиеся школы |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Участие школьных команд в спартакиаде допризывной молодежи |  |  |  | Обучающиеся школы |  |  |  |  |  |  |

Раздел  10   Мероприятия по реализации национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа»

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», направленная на модернизацию и развитие системы образования государства,  находит отражение  в Программе  развития  муниципальной  системы  образования   муниципального образования Тверской  области  «Краснохолмский район».  Реализация инициативы  «Наша новая школа» осуществляется по основным направлениям:

- Обновление образовательных  стандартов;

- Создание системы поддержки талантливых детей;

- Развитие учительского потенциала;

- Обеспечение здоровья школьников;

- Развитие современной школьной инфраструктуры.

| № п/п | Мероприятия | Исполнители |  | Сроки исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г |
| Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального образования | РОО, директор школы |  | - | + | + |
| 2. | Подготовка к введению нового федерального государственного образовательного стандарта общего образования: | РОО, директор школы |  | + | + | + |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом введения нового федерального государственного стандарта | РОО, директор школы |  | + | + | + |
| 4. | Проведение разъяснительной работы с родителями, чьи дети пойдут учиться | РОО, директор школы |  | - | + | + |
| 5. | Апробация моделей оценки качества подготовки обучающихся на всех ступенях общего образования, в том числе по типам и видам образовательных учреждений | РОО, директор школы |  | - | + | + |
| 6. | Участие школы в проведении мониторинговых исследований по оценке качества образования школьников на региональном и муниципальном уровне | РОО, директор школы |  | + | + | + |
| Развитие системы поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Создание системы поиска одаренных детей в различных сферах деятельности | РОО, директор школы |  | + | + | + |
| 9. | Разработка моделей сетевого взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального образования по формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных детей | РОО, директор школы |  | + | + | + |
| 10. | Увеличение охвата учащихся – участников школьного этапа всероссийской олимпиады | РОО, директор школы |  | + | + | + |
| 11. | Участие в районном интеллектуальном марафоне обучающихся | РОО, директор школы |  | + | + | + |
| 12. | Развитие в школе дистанционных технологий образования с использованием сети Интернет, цифровых хранилищ, российских архивов, музеев, библиотек | РОО, директор школы |  | + | + | + |
| Развитие учительского потенциала |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разъяснительная работа нового порядка аттестации педагогических работников. |  | РОО, директор школы | + | + | + |
| 14. | Апробация нового порядка аттестации педагогических работников. |  | РОО, директор школы | + | + | + |
| 15 | Совершенствование новой системы оплаты труда в части стимулирующих выплат. |  | РОО, директор школы | + | + | + |
| 16. | Проведение необходимой организаторской работы по привлечению в школы талантливых людей, не имеющих педагогического образования, педагогов, вышедших на пенсию, для работы в качестве воспитателей, методистов. |  | РОО, директор школы | + | + | + |
| 17. | Участие в конкурсных мероприятиях: - «Учитель года»; - августовском педагогическом педсовете в сети Интернет, посвященном профессиональному развитию педагога. |  | РОО, руководители ОУ | + | + | + |
| Изменение школьной инфракструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Анализ материально-технических и санитарно-эпидемиологических условий предоставления образовательной услуги школы на предмет соответствия ФГОС. |  | РОО, директор школы | + | + | + |
| 19 | Мониторинг современных условий, созданных в школе |  | РОО, директор школы | + | + | + |
| 20 | Разработка плана развития материально-технической базы школы. |  | РОО, директор | + | + | + |
| 21. | Переход на электронный школьный документооборот. |  | РОО, директор | + | + | + |
| 22 | Установка прямой связи в школе |  | РОО, директор | + | + | + |
| 23. | Расширение взаимодействия школы с организациями всей социальной сферы, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга. |  | РОО, директор | + | + | + |
| Сохранение и укрепление здоровья школьников. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий в образовательных учреждениях. |  | РОО, директор | + | + | + |
| 25. | Проведение мониторинга состояния здоровья школьников. |  | РОО, директор | + | + | + |
| 26. | Совершенствование организации питания школьников. |  | РОО, директор | + | + | + |
| 27 | Совершенствование работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. |  | РОО, директор | + | + | + |
| 28 | Создание в школе учреждениях кабинетоа здоровья. |  | РОО, директор | + | + | + |
| 29. | Проведение спортивных соревнований, массовых мероприятий со школьниками. |  | РОО, директор | + | + | + |
| Расширение самостоятельности школ. |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Создание условий для развития внебюджетной деятельности школы. |  | РОО, директор | + | + | + |
| 31. | Развитие форм государственно-общественного управления образованием. Участие Советов школ в распределении стимулирующих выплат работникам. |  | РОО, директор | + | + | + |
| 32. | Участие членов Советов школ в проведении Г(И)А выпускников 9-х классов в новой форме. |  | РОО, директор | + | + | + |

Раздел  11.   Описание механизмов  реализации Программы с выделением ключевых действий, необходимых для выполнения мероприятий Программы.

Для реализации Программы приказом директора школы создается рабочая группа, в состав которой входят учителя, директор школы, представители  совета школы.

Координацию и контроль за выполнением Программы за собой оставляет районный отдел образования администрации Краснохолмского района.

?   анализирует Программу развития, ход выполнения мероприятий по ее реализации. Один раз в год вносит предложения рабочей группе по ее коррекции, осуществляет информационное обеспечение реализации Программы.

?подводит итоги выполнения Программы и публикует их в открытом публичном докладе «Состояние и результаты деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Ульянинская основная общеобразовательная школа»», а также размещает на  школьной странице Сайта районного отдела образования администрации Краснохолмского района.

Раздел  12.  Описание механизмов мониторинга реализации Программы

Главными задачами мониторинга являются разработка критериев и индикаторов качества функционирующей Программы, сбор и анализ информации, дальнейшая проблематизация и коррекция деятельности, составление прогнозов развития программ.

Направления мониторинга:

- Мониторинг качества образования.

- Характеристика социального заказа к сети образовательных учреждений.

- Статистические показатели (рождаемость, смертность, отток, приток населения).

- Объемы финансирования образовательных учреждений, постатейное расходование средств, внебюджетные средства.

- Эффективность использования материально-техничеких средств в образовательных учреждениях (нагрузка педагогов, количество компьютеров на одного обучающегося, загруженность в спортивных залах).

- Затраты на содержание зданий, сооружений, источники экономии финансовых средств.

- Обеспечение кадрами, уровень квалификации педагогических работников, качественный состав кадров, возрастной состав.

- Надтарифный бюджетный фонд школы (количество обучающихся, расчетные схемы финансирования, соотношения ФОТ и фонда материального обеспечения (ФМО) , соотношение педагогического персонала и обслуживающего, доля совместителей, соответствие штатного расписания нормативной численности, наполняемость классов, количество обучающихся на одного учителя, соотношение административных единиц и т.д.)

- Отношение сообщества к процессам реструктуризации.

- Уровень готовности руководителя образовательного учреждения к процессам реструктуризации сети.

- Уровень безопасности обучающихся, охрана жизни и здоровья детей (организация питания, лицензирование учреждений, противопожарная безопасность и т.д.)

Формы мониторинга:

- экспертная оценка (комплексная по отдельным направлениям);

- анализ статистических показателей по различным направлениям;

- анкетирование;

- социологический опрос;

Раздел 13.  Оценка рисков реализации Программы.

Риски и пути их минимизации

| Риски | Методы минимизации |
| --- | --- |
| Внешние риски |  |
| Изменение федерального законодательства в части финансирования системы образования |  |
| Изменение Федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями |  |
| Тенденция к сокращению контингента учащихся вследствие демографического спада |  |
| Внутренние риски |  |
| Проблему экономической рентабельности ОУ в условиях подушевого финансирования невозможно решить без реструктуризации сети ОУ, которая не приветствуется населением и педагогами | Подготовка директора школы к работе в новых условиях. Разъяснительная работа, основанная на расчетах и аналитических материалах. Индивидуальные консультации руководителя, позволяющие ему на основе разработанных критериев произвести качественный анализ ситуации и определить актуальность решения поставленных задач. |
| Сокращение количества квалифицированных педагогических кадров. | Трудоустройство педагогов (формирование системы новых должностей). Переквалификация высвободившихся специалистов. |
| Риски, связанные с подвозом детей к месту учебы: - Недостаточная оснащенность базовых школ автотранспортом, износ имеющихся школьных автобусов - Качество дорог. В районе имеются дороги, не позволяющие осуществлять безопасные перевозки школьников. Эта проблема существенно затрудняет выполнение мероприятий по реструктуризации. - Увеличение затрат на содержание автотранспорта | Разработка межведомственных программ Приобретение школьного автотранспорта Ремонт внутрирайонных дорог. |

Раздел  14.   Правовое обеспечение Программы. Организация управления реализацией Программы.

Правовой базой «Программы развития муниципального общеобразовательного учреждения «Ульянинская основная общеобразовательная школа» на 2010 -  2012 годы» являются:

1. Федеральные законы Российской Федерации:

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1;

- Материалы  приоритетного национального проекта «Образование»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской федерации от 4 октября 2000 г. 
№ 751 «О национальной доктрине образования в Российской федерации»

- Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р «О концепции  модернизации российского образования на период до 2010 года».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003г. № 334«О проведении эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования».

- Национальная образовательная инициатива « Наша новая школа»

2. Законы Тверской области:

- Закон Тверской области «Об образовании в Тверской области» от 07.05.2008 г. № 56-30;

- Постановление администрации Тверской области от 10.04.2007 г. № 109-па «Комплексный проект модернизации системы образования Тверской области»;

- Постановление Администрации Тверской области  от 25.02.2010 г.  № 58-па « О предоставлении  субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств».

3. Муниципальные нормативно-правовые акты.

- Бюджет Краснохолмского района на 2010 год.

- Постановление главы Краснохолмского  района  № 230 от 26. 12. 2008 « О порядке, условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях района».