Приложение 1

к распоряжению администрации

Краснохолмского района

от 16.04.2012  № 76-ра

Дорожная  карта

муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»

по реализации комплекса мер по модернизации общего образования Тверской области

в 2012  году

| № п/п | Мероприятие дорожной карты муниципального образования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат/показатель реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение заседаний муниципальной рабочей группы по реализации КМ | По отдельному плану | И.Г. Филимонова-заведующая РОО | Показатель. Количество заседаний муниципальной рабочей группы по реализации КМ – 5 заседаний. |
| 2 | Подготовка информационно-аналитических материалов по реализации КМ | постоянно | И.Г. Филимонова-заведующая РОО | Письмо в министерство образования о предоставлении информационно-аналитических материалов |
| 3 | Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по реализации комплекса мер по модернизации общего образования, семинарах, совещаниях | По приглашению | И.Г. Филимонова-заведующая РОО | Показатель. Количество участников – 1 человек. |
| 4 | Согласование показателей результативности реализации комплекса мер на муниципальном уровне с министерством образования Тверской области, включение их в соглашение муниципального образования с министерством образования Тверской области | До 01.02. | И.Г. Филимонова-заведующая РОО | Соглашение муниципального образования с министерством образования Тверской области с указанием значений целевых показателей результативности реализации комплекса мер на муниципальном уровне, согласованное с министерством образования Тверской области |
| 5 | Формирование финансового плана (приложения к дорожной карте) с указанием объема средств муниципального образования, направляемого на реализацию КМ | До 01.02. | И.Г. Филимонова-заведующая РОО И.В. Воронцова – главный экономист РОО | Финансовый план (приложение к дорожной карте) |
| 6 | Составление перечня получателей оборудования - общеобразовательных учреждений | До 01.03. | И.Г. Филимонова-заведующая РОО | Перечень получателей оборудования - общеобразовательных учреждений |
| 7 | Создание условий, соответствующих ФГОС, в небазовых общеобразовательных учреждениях | До 01.09. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | План мероприятий по созданию условий, соответствующих ФГОС, в небазовых общеобразовательных учреждениях Показатель 1. Доля учебных расходов, направленных на создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих Федеральным государственным стандартам начального общего образования второго поколения - 52 % Показатель 2. Объем учебных расходов, направляемых на создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих ФГОС НОО - 2000 тыс.руб. Показатель 3. Объем учебных расходов – 2861.00 тыс.руб. |
| 8 | Реализация программы энергосбережения в образовательных учреждениях Краснохолмского района на 2010-2012 г.г., утверждена приказом РОО от 16.08.2010 г. № 260-б | постоянно | И.Г. Филимонова-заведующая РОО Т.И. Иванова- начальник ЦУМТО РОО | Показатель 1. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов - положительная динамика Показатель 1. Доля образовательных учреждений, производящих оплату за потребленные энергоресурсы по приборам учета Дпр - 0 % Показатель 2. Доля образовательных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование и имеющих зарегистрированный энергетический паспорт Дпасп - 0%. Показатель3. Доля образовательных учреждений, разработавших программу энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов Дэ.с.- 100% Показатель 4. Количество образовательных учреждений, заключивших энергосервисные контракты, составляет - 0 % Показатель 5. Доля образовательных учреждений, в которых назначены ответственные за энергосбережение Дотв -100 % Показатель 6. Доля образовательных учреждений, проводящих обучение и разъяснительную работу среди обучающихся по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности в соответствии с разработанным планом воспитательной работы – 100 % |
| 9 | Обеспечение муниципальной доли софинансирования проведения капитального ремонта зданий и помещений, обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных учреждений, приобретения школьных автобусов по отрасли «Образование». | Ежегодно | И.Г. Филимонова-заведующая РОО Т.И. Иванова- начальник ЦУМТО РОО И.В. Воронцова – главный экономист РОО | Выписка из бюджета муниципального образования о наличии средств на расходы по софинансированию соответствующих направлений |
| 10 | Формирование заявок на повышение квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки учителей и руководителей по направлениям модернизации общего образования, в том числе по работе в условиях, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам | До 01.09. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | Показатель 1. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную подготовку для работы в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общей численности учителей – 25,2 % |
| 11 | Формирование заявок на повышения квалификации по использованию информационных технологий в деятельности учителя | До 01.09. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | Показатель 1. Количество учителей, повысивших квалификацию по использованию информационных технологий в деятельности учителя – 35 человек. |
| 12 | Направление на повышение квалификации, обеспечение контроля за результатами достижений слушателей | До 31.12. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | Показатель 1. Количество учителей начальных классов, повысивших квалификацию – 9 человек. Показатель 2. Численность учителей первых классов, ведущих учебные часы по основным предметам (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир) - 12 человек, Показатель 3. Из них прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС НОО – 12 человек. Показатель 4. Численность учителей 2-4 классов, ведущих учебные часы по основным предметам (русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир)- 20 человек, Показатель 5. Из них прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС НОО – 20 человек. Показатель 6. Количество руководителей, повысивших квалификацию – 4 человек. Показатель 7. Количество руководителей учреждений, имеющих 1 ступень, прошедшие повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС НОО - 4 человек. |
| 13 | Обеспечение разработки образовательных программ начального общего образования Определение муниципальных общеобразовательных учреждений, опережающе внедряющих ФГОС на II и III ступенях общего образования | На 01.09. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | Показатель 1. Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) - I ступень – 54,6% Показатель 2. Численность учащихся первых классов, перешедших на ФГОС НОО с 1 сентября 2011 года: – 100 человек (100%) Показатель 3. Численность учащихся вторых классов, обучающихся по ФГОС НОО по мере готовности с 1 сентября 2011 года: – 101 человек (100 %) |
| 14 | Обеспечение контроля за формированием условий, соответствующих ФГОС общего образования | До 31.12. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | Информационно-аналитические справки о наличии в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих ФГОС общего образования |
| 15 | Проведение информационно-разъяснительной работы с общественностью, родителями и другими категориями граждан по вопросам введения ФГОС | Ежемесячно До 31.12. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | Показатель 1. Количество информационно-разъяснительных мероприятий (собрания, публикации в СМИ, на сайтах и т.п.) – 50 ед. |
| 16 | Проведение собеседований с учителями начальных классов об особенностях ФГОС для корректной работы с родителями, представителями общественности и т.д. | До 01.09. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | Показатель 1. Количество учителей начальных классов, с которыми проведено собеседование - 24 человека (100%) |
| 17 | Создание муниципального реестра повышения квалификации учителей, руководителей общеобразовательных учреждений | До 01.09. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Браницкая Ю.В. – методист РМК РОО | Реестр повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы образования Краснохолмского района на 2011-2013 г.г. |
| 18 | Ведение муниципального реестра (банка) вакансий работников общеобразовательных учреждений Своевременное направление обновляемого реестра в министерство образования Тверской области | По запросу МО Тверской области 2 раза в год | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | Реестр вакансий работников общеобразовательных учреждений в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области |
| 19 | Анализ контингента работников общеобразовательных учреждений. Предоставление информации о контингенте в министерство образования Тверской области | По запросу МО Тверской области | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | Аналитические таблицы, выписки из реестра |
| 20 | Составление и реализация плана по привлечению молодых специалистов в общеобразовательные учреждения | До 31.12. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | План по привлечению молодых специалистов в общеобразовательные учреждения. Показатель1. Количество молодых специалистов, привлеченных в общеобразовательные учреждения муниципалитета – 0 человек. Показатель 2. Количество молодых специалистов, приступивших к работе в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 01.09.2012 – 0 человек. |
| 21 | Обеспечение ведения банка данных педагогических работников по направлению «Аттестация педагогических работников» для перспективного планирования проведения аттестации на первую и высшую квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности | До 31.12. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Ю.В. Браницкая – методист РМК РОО | Реестр банка данных педагогических работников по направлению «Аттестация педагогических работников» Показатель 1. Доля учителей, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, от количества учителей, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой должности - 1% |
| 22 | Предоставление информации о претендентах на I и высшую квалификационные категории из числа учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставление списков педагогических работников, подлежащих аттестации на соответствие замещаемой должности. Создание условий для работы экспертной группы по оценке профессиональной деятельности претендентов на I и высшую квалификационные категории из числа учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | В установленные законодательством сроки | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Ю.В. Браницкая – методист РМК РОО | Показатель 1. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждающих соответствие занимаемой должности, в общей численности учителей –31,25 % Показатель 2. Количество учителей, у которых закончился срок аттестации, получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию (по данным на 31 декабря 2012 года) – 3 человека Показатель 3. Количество учителей, у которых закончился срок аттестации, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию (по данным на 31 декабря 2012 года ) – 0 человек Показатель 4. Количество учителей, у которых закончился срок аттестации, подтвердивших соответствие занимаемой должности (по данным на 31 декабря 2012 года) – 12 человек Показатель 5. Численность учителей – 96 человек. |
| 23 | Составление заявок на повышение квалификации учителей и руководителей по вопросам финансовой самостоятельности образовательных учреждений, осуществления энергосбережения | До 01.09. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Т.И. Иванова – начальник ЦУМТО РОО | Показатель 1. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по вопросам финансовой самостоятельности образовательных учреждений, осуществления энергосбережения – 0 человек. |
| 24 | Направление на повышение квалификации, обеспечение контроля за результатами достижений слушателей | По плану ТОИУУ | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | Показатель 1. Количество учителей, повысивших квалификацию по заявленному направлению – 24 человека Показатель 2. Количество руководителей, повысивших квалификацию по заявленному направлению – 7 человек. Показатель 3. Количество учителей всего - 96 человек. Показатель 4. Количество руководителей всего- 6 человек. |
| 25 | Обеспечение участия руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений в мероприятиях по оценке качества образования | В течение года | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.Н. Чернецова - заведующая РМК РОО | Показатель 1. Количество руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, принявших участие в семинарах по вопросам оценки качества образования – 112 человек. |
| 26 | Составление перспективного плана по обеспечению каждому общеобразовательному учреждению объема средств, выделяемых по нормативу | До 31.12. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО И.В. Воронцова – главный экономист РОО | Показатель 1. Количество общеобразовательных учреждений, получающих субвенцию по нормативу – 11 учреждений. Показатель 2. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений – 11 учреждений. Показатель 3. Доля общеобразовательных учреждений, получающих субвенцию по нормативу в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений – 100 % |
| 27 | Обеспечение соблюдения коридора поправочных коэффициентов (на этапе переходного периода) | До 31.12. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО И.В. Воронцова – главный экономист РОО | Показатель 1. Количество общеобразовательных учреждений, имеющих поправочный коэффициент 1 в – 0 учреждений. Показатель 2. Количество общеобразовательных учреждений, имеющих поправочный коэффициент >1 в - 5 учреждений. Показатель 3. Количество общеобразовательных учреждений, которым сужен коридор поправочных коэффициентов в текущем году в - 6 учреждений. |
| 28 | Согласование графика повышения средней заработной платы по муниципальному образованию с департаментом образования Тверской области | До 01.08. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО И.В. Воронцова – главный экономист РОО | График повышения средней заработной платы по муниципальному образованию, согласованный с министерством образования Тверской области |
| 20 | Обеспечение доведения средств до муниципальных общеобразовательных учреждений в объемах, необходимых для увеличения фонда оплаты труда учителей на 30% | До 01.10. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО И.В. Воронцова – главный экономист РОО | Показатель 1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей за 4 квартал 2011 года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Тверской области за 1 квартал 2011года – 92 % |
| 30 | Обеспечение соотношения учитель: прочий персонал 70:30 | До 31.12. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО И.В. Воронцова – главный экономист РОО | Показатель1. Соотношение учитель: прочий персонал - 46:54 Показатель 2. Численность учителей– 96 человек Показатель 3. Численность работников - 215 человек |
| 31 | Повышение размера фонда стимулирования учителей общеобразовательных учреждений не менее 30% |  | И.Г. Филимонова – заведующая РОО И.В. Воронцова – главный экономист РОО | Показатель 1. Доля фонда стимулирования общеобразовательных учреждений в 2012 г. - 18 % |
| 32 | Корректировка критериев стимулирующих выплат для учителей и руководителей | До 01.09. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО И.В. Воронцова – главный экономист РОО | Показатель 1. Количество общеобразовательных учреждений, осуществивших корректировку критериев стимулирующих выплат для учителей и руководителей – 11 учреждений. |
| 33 | Ведение мониторинга размера заработной платы учителей и предоставление его результатов в министерство образования Тверской области | По требованию Департамента образования Тверской области | И.Г. Филимонова – заведующая РОО И.В. Воронцова – главный экономист РОО | Отчеты по размеру заработной платы учителей |
| 34 | Информирование педагогических работников о доступе к «горячей линии» по повышению заработной платы | До 01.08. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО | Показатель 1. Количество обращений на «горячую линию» - 10 обращений. |
| 35 | Реализация обязательств, зафиксированных в муниципальной целевой программе развития системы образования МО Тверской области «Краснохолмский район» на 2012 -2014 годы | постоянно | И.Г. Филимонова – заведующая РОО | Показатели муниципальной целевой программы развития системы образования МО Тверской области «Краснохолмский район» на 2012-2014 годы |
| 36 | Определение пилотных общеобразовательных учреждений по апробированию дистанционного обучения, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе расположенных в малодоступных населенных пунктах, по вопросам профильного обучения | До 01.10. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Н.В. Иванова – методист РМК РОО | Показатель 1. Количество обучающихся, охваченных дистанционным обучением из категорий обучающихся, не являющихся детьми-инвалидами в 2011 г. – 10 человек. Показатель 2. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений в 2012 г – 9,1% Показатель 3. Количество общеобразовательных учреждений, имеющих доступ в сеть Интернет на скорости не ниже 256 Кб/с - 2 учреждения; Показатель 4. Количество общеобразовательных учреждений -11 учреждений; Показатель 5. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ в сеть Интернет на скорости не ниже 256 Кб/с – 18,2% |
| 37 | Проведение мониторинга выполнения комплекса мер по модернизации общего образования в 2011 г | До 01.02.2012г. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО | Аналитические материалы выполнения мероприятий по модернизации общего образования |
| 38 | Обеспечение возможности каждому муниципальному общеобразовательному учреждению самостоятельно вносить данные в федеральную электронную базу данных Своевременное внесение данных в федеральную электронную базу данных, обеспечение их достоверности Предоставление отчета в министерство образования Тверской области, в том числе по исполнению финансового плана по муниципальному образованию | В течение года | И.Г. Филимонова – заведующая РОО Руководители МБОУ | Отчет о выполнении мероприятий по модернизации общего образования Тверской области на период 2011 – 2013 годов, в том числе исполнение финансового плана |
| 39 | Разработка медиа- плана на текущий год и ежемесячное уточнение информационных поводов (мероприятий) и ньюсмейкеров. | ежемесячно | И.Г. Филимонова – заведующая РОО | Показатель1. Количество мероприятий по информационному сопровождению реализации комплекса мер по модернизации общего образования в муниципальном образовании – 4 мероприятия |
| 40 | Информирование министерства образования Тверской области об организации информационного сопровождения реализации комплекса мер по модернизации общего образования в муниципальном образовании | до 20 числа каждого месяца | И.Г. Филимонова – заведующая РОО | Медиа-план по форме, установленной министерством образования Тверской области |
| 41 | Информирование педагогических работников об участии в государственной программе поддержки формирования пенсионных накоплений (программа софинансирования) | Сентябрь - декабрь | И.Г. Филимонова – заведующая РОО | Показатель1. Количество мероприятий по информированию педагогических работников об участии в программе софинансирования пенсионных накоплений – 3 ед., в том числе: - количество публикаций в СМИ - 1, - сети Интернет - 1, - совещаний, собраний, советов - 1, на которых рассматривались вопросы соответствующей тематики |
| 42 | Информирование министерства образования Тверской области об организации обсуждения положений комплекса мер по модернизации общего образования и хода его реализации по модернизации общего образования Тверской области и муниципального образования в 2011 г с привлечением представителей общественности, специалистов, педагогического сообщества, иных категорий граждан | Ежемесячно До 31.12. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО | Показатель 1. Количество мероприятий по обсуждению положений комплекса мер по модернизации общего образования и хода его реализации – 4 мероприятия. |
| 43 | Представление в министерство образования Тверской области публичного доклада о результатах деятельности муниципального образования за текущий год с разделом о реализации комплекса мер по модернизации общего образования муниципалитета в 2012 г | До 01.10. | И.Г. Филимонова – заведующая РОО | Публичный доклад о результатах деятельности муниципального образования за текущий год с разделом о реализации комплекса мер по модернизации общего образования муниципалитета |

Приложение к дорожной  карте

муниципального образования Тверской

области «Краснохолмский район»

по реализации комплекса мер по модернизации

общего образования Тверской области

в 2012  году

Финансовый план

муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» по реализации

мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования Тверской области

| Мероприятие | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе |
|  |  | региональный бюджет (субсидия) | бюджет муниципального образования | иные средства |
| Приобретение оборудования, в том числе | 4009,9,0 | 2791,9 | 30,0 | 1188,0 |
| Учебно-лабораторное оборудование | 1285,7 | 223,7 | - | 1062,0 |
| Учебно-производственное оборудование | - | - | - | - |
| Спортивное оборудование | - | - | - | - |
| Компьютерное оборудование | 126,0 | - | - | 126,0 |
| Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 20,0 | - | 20,0 | - |
| Оборудование для школьных столовых | 2578,2 | 2578,2 | 10,0 | - |
| Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | - |
| Пополнение фондов школьных библиотек | 467,4 | 167,7 | - | 299,7 |
| Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 1279,4 | 470,8 | 808,6 | - |
| Повышение квалификации, профессиональная подготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 160,0 | - | 160,0 | - |
| Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе | 510,5 | 510,5 | - | - |
| Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | 510,5 | 510,5 | - | - |
| Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | - | - | - | - |
| Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 288,7 | 113,1 | 175,6 | - |
| Итого | 7915,9 | 4654,0 | 1774,2 | 1487,7 |